# Alat za usaglašavanje projektnih, sektorskih ishoda i njihovih uticaja na strateški cilj

| STRATEŠKI CILJ: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generisati veću dodanu vrijednost u strateškim granama privrede | - Do 2020. godine poreski prihod po glavi stanovnika povećan za 5%u odnosu na 2015. godinu - Do 2020. godine zaposlenost je povećana za 6%u odnosu na zaposlenost2015. godine - Do 2020. godine nezaposlenost je smanjena za 6%u odnosu na nezaposlenost 2015. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEC 1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju | Očekivani sektorski ishodi |  | Povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za 20% do 2020. godine u odnosu na 2015. godinu Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2016. godinu |  |  |  | Varijable sektorskih ishoda/indikatora | Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u poljoprivredi Iznos prihoda od poljoprivrede |  |  |  |
| PROGRAM 1.1.1 Podrška poljoprivrednojproizvodnji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera | Izlazni rezultat (eng. Output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. Outcome) |  |  | Uticaj projekta |  |  |  |
| 1.1.1.1. Osavremenjivanje štalskih objekata i opreme na poljoprivrednom gazdinstvu | - Pružena finansijska podrška za unaprijeđenje štalskih objekata i nabavku opreme za namanje 10 farmi - Pružena savjetodavna podrška za najmanje 10 farmi |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećaneproizvedene količine mlijeka za 10% u odnosu na 2016. godinu. |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2017. godinu |  |  |  |
| 1.1.1.2. Razvoj plasteničke proizvodnje u općini Bosanski Petrovac (NP) | - Plastenicima, pratećom opremom i sadnim materijalom opremljeno 30 poljoprivrednih gazdinstava - Pruženu stručnu pomoć za 30 poljoprivrednih gazdinstava - Educirano najmanje 30 poljoprivrednih proizvođača o plasteničkoj proizvodnji |  |  |  | - Do 2020. godine održana plastenička proizvodnja na 3000 m2 novih površina pod plastenicima u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2017. godinu Povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za 20% do 2020. godine |  |  |  |
| 1.1.1.3. Razvoj i promocija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda | - Pružena finansijska podrška za najmanje 10 poljoprivrednih proizvođača za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. - Uspostavljena saradnja najmanje 10 poljoprivredna proizvođača i otkupljivača poljoprivrednih proizvoda - Najmanje 20 poljoprivrednih proizvođača promovisano na najmanje 2 lokalna i/ili regionalna sajma - Najmanje 10 poljoprivrednih proizvođača educirano o unapređenju energetske efikasnosti na farmama |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećane količine prinosa u poljoprivredi za 20% u odnosu na 2017. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2017. godinu Povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za 20% do 2020. godine |  |  |  |
| PROGRAM 1.1.2 Uređenje puteva za razvoj poljoprivrede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera | Izlazni rezultat (eng. Output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. Outcome) |  |  | Uticaj projekta |  |  |  |
| 1.1.2.1. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Krnjeuša-Salati |  | - Rekonstruisan i asfaltiran lokalni put Krnjeuša-Salati u dužini od 1,6 km |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećane otkupljene količine mlijeka za 5% u odnosu na 2016. godinu. |  |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 5% u odnosu na 2016. godinu |  |
| 1.1.2.2.Sanacija asfaltnog puta Divna-Bjelaj |  | - Saniran asfaltni put Divna-Bjelaj u dužini od 2,58 km |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećane otkupljene količine mlijeka za 5% u odnosu na 2016. godinu. |  |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 5% u odnosu na 2016. godinu |  |
| 1.1.2.3.Rehabilitacija, nasipanje i asfaltiranje lokalnog puta u MZ Kolunić |  | - Rekonstruisan i asfaltiran lokalni put u MZ Kolunić u dužini od 2,5 km |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećane otkupljene količine mlijeka za 5% u odnosu na 2016. godinu. |  |  |  |  | Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 5% u odnosu na 2016. godinu |
| SEKTORSKI CILJ 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEC 1.2. Unaprijediti sistem za razvojpoduzetništva i industrije | Očekivani sektorski ishodi |  | Do 2020. godine, kreirano min 60 novih radnih mjesta u Poslovnoj zoni od 2016. godine Do 2020. godine, povećan ukupan izvoz za min 1% u odnosu na 2015. godinu Do 2020. godine povećano zadovoljstvo predstavnika poslodavaca tehničkim zanimanjima u MSŠ za min 1 ocjenu u odnosu na stanje prije otvaranja novih smjerova |  |  |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora | Broj novih radnih mjesta u Poslovnoj zoni Vrijednost izvoza u hiljadama KM Razlika prosječnih ocjena zadovoljstva poslodavaca tehničkim zanimanjima u MSŠ prije i poslije uvođenja novih smjerova |  |  |  |
| PROGRAM 1.2.1. Podrška poduzetništvu i prerađivačkoj industriji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera | Izlazni rezultat (eng. Output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. Outcome) |  |  | Uticaj projekta |  |  |  |
| 1.2.1.1 Izgradnja poslovne zone Gorinčani | - Izgrađena saobraćajnica i komunalna infrastruktura u Poslovnoj zoni - Uređen prostor u PZ za iznajmljivanje i/ili prodaju zainteresovanim investitorima - Poslovna zona promovisana putem web stranice |  |  |  | - Do 2020. godine najmanje 3 investitora iznajmila i/ili kupila prostor u PZ za obavljanje poslovne aktivnosti |  |  | Do 2020. godine, kreirano min 60 novih radnih mjesta u Poslovnoj zoni (direktna veza sa ishodima strateškog cilja 1) |  |  |  |
| 1.2.1.2. Razvoj i promocija prerađivačke industrije | - Pružena finansijska podrška za najmanje 2 prerađivačka preduzeća godišnje za unapređenje proizvodnje (uvođenje standarda, razvoj i finalizaciju proizvoda, izvoz proizvoda, promociju na sajmovima i sl.) a u skladu sa kriterijima dodjele sredstava |  |  |  | - Do kraja 2020. godine povećana ukupna proizvodnja u prerađivačkoj industriji (korisnika podrške) za 20% u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan ukupan izvoz za min 1% u odnosu na 2016. godinu |  |  |  |
| 1.2.1.3Prilagođavanje tržišta rada potrebama privrede - Stvaranje uslova za uvođenje novih struka u MSŠ | - Opremljen kabinet stručno teoretske i praktične nastave - Izrađen Elaborat za uvođenje novih struka - Odobren upis učenika u nove strukovne smjerove |  |  | -Do 2020. godine upisano 50 učenika prosječno po školskoj godini u nove smjerove u MSŠ |  |  |  |  | Do 2020. godine povećano zadovoljstvo predstavnika poslodavaca tehničkim zanimanjima u MSŠ za min 1 ocjenu u odnosu na stanje prije otvaranja novih smjerova |  |  |

| STRATEŠKI CILJ: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poboljšati kvalitet života stanovnika | Do 2020. godine, povećan broj članova institucija i udruženja kulture za 15% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, povećan broj članova sportskih udruženja za 15% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, iznos socijalnih transfera po glavi stanovnika povećan za 10% u odnosu na 2016. godinu |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećati socijalnu sigurnost stanovništva |  | Očekivani sektorski ishodi | Do 2020. godine, povećan broj pruženih usluga socijalne pomoći za min 30% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, povećano zadovoljstvo uslovima stanovanja kod stambeno zbrinutih porodica iz socijalnih kategorija za min 2 ocjene u odnosu na ocjenu stanja prije zbrinjavanja |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Broj pruženih usluga socijalne pomoći Prosječna ocjena uslova stanovanja stambeno zbrinutih porodica iz socijalne kategorije |
| PROGRAM 2.1.1. Poboljšanje socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad – obezbjeđenje prostora, otvaranje dnevnog centra i nabavka terenskog vozila |  | - Obezbijeđen prostor za rad Centra za socijalni rad - Uspostavljen dnevni centar max kapaciteta 20 osoba - Nabavljeno terensko vozilo |  | - Do 2020. godine dnevni centar za korisnike JU Centra za socijalni rad prihvatio oko 1.500 osoba u prosjeku godišnje - Do 2020. godine povećan broj godišnjih terenskih posjeta za 50% u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan broj pruženih usluga socijalne pomoći za min 30% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.1.1.2. Izrada Socijalne karte |  | - Izrađena socijalna karta općine Bosanski Petrovac |  | - Do 2020. godine minimalno 5institucija koristi socijalnu kartu kao izvor verifikacije statusa korisnika socijalne zaštite |  |  | Do 2020. godine, povećan broj pruženih usluga socijalne pomoći za min 30% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.1.1.3 Rekonstrukcija stambenog fonda i infrastrukture za povratnike na području općine (raseljene i readmisione osobe) |  | - A1 Izgrađeno 20 stambenih jedinica za socijalno stanovanje - A2 Izrađene 4 stambene jedinice - A3 Izrađeno 18 stambenih jedinica |  | - Smanjen broj stambeno nezbrinutih porodica iz socijalnih kategorija na području općine za 15 % do 2020. godine u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećano zadovoljstvo uslovima stanovanja kod stambeno zbrinutih porodica iz socijalnih kategorija za min 2 ocjene u odnosu na ocjenu stanja prije zbrinjavanja |
| SEKTORSKI CILJ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Unaprijediti ponudu kulturnih i sportskihsadržaja |  | Očekivani sektorski ishodi | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca sportsko-rekreativnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja Broj posjetilaca sportsko rekreativnih manifestacija i sadržaja |
| PROGRAM 2.2.1. Unapređenje manifestacijskih, kulturno-historijskih i sportsko-rekreativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera |  | Izlazni rezultat (eng. output) |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  |  | Uticaj projekta |
| 2.2.1.1. Sanacija spomen muzeja „Jovan Bijelić“ |  | - Uređeno potkrovlje muzeja za depo slike i održavanje kulturno-umjetničkih manfestacija - Sanirana fasada spomen muzeja „Jovan Bijelić“ |  | - Do kraja 2020. godine održano min 2 kulturno-umjetničke manifestacije u prostoru muzeja |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.2.1.2. Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića te pokretanje likovne kolonije |  | - Konzervirana i restaurirana rodna kuća J. Bijelića - Održana likovna kolonija - Zbirka Muzeja „Jovan Bijelić“ obogaćena sa najmanje 10 izrađenih umjetničkih djela |  | - Do 2020. godine, rodna kuća J. Bijelića uvrštena u ponudu 1 lokalne turističke agencije - Do 2020. godine održanamin 1likovna kolonija godišnje |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 20% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.2.1.3. Sanacija i rekonstrukcija "Upravne zgrade" (zgrada Komunalnog preduzeća) |  | - Sanirana, rekonstruisana i utopljena Upravna zgrada (zgrada Komunalnog preduzeća) |  | - Do 2020. godine, Upravna zgrada uvrštena u ponudu1 lokalne turističke agencije - Smanjeni troškovi grijanja JP Komunalno d.o.o. za 20% u odnosu na stanje prije mjera energetske efikasnosti do 2020. godine |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 20% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EE za min 30% (SC 3.3) |
| 2.2.1.4 Uređenje Medenog polja kao ciljane turističke destinacije |  | - Izgrađena infrastruktura na lokalitetu Medeno polje - Turistička destinacija Medeno polje promovisana putem najmanje 5 kanala komuniciranja |  | - Do kraja 2020. godine povećan broj manifestacija koje se održavaju na lokalitetu Medeno polje za 30% u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.2.1.5 Petrovačke manifestacije |  | - Izrađen godišnji program održavanja manifestacija - Finansijski podržano održavanje i jačanje kapaciteta 11 lokalnih manifestacija - Lokalne manifestacije promovisane na najmanje 5 različitih kanala komuniciranja |  | - Do kraja 2020. godine povećan broj posjetitelja Petrovače manifestacije za 30% u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.2.1.6 Arheološka istraživanja i restauracija monolitnih ploča |  | - Sprovedena arheološka istraživanja i utvrđeno porijeklo i pozadina monolitnih ploča - Restaurirano 11 monolitnih ploča |  | - Do 2020. godine, arheološko nalazište uvršteno u ponudu 1 lokalne turističke agencije - Do 2020. godine, nalazište monolitnih pločau vršteno u kantonalnu turističku ponudu i promovisano preko Turističke zajednice USK |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu |
| 2.2.1.7.Sanacija infrastrukture i opremanje NK Mladost |  | - Sanirane svlačionice i sportski tereni za NK Mladost - Nabavljena oprema za NK Mladost |  | - Do 2020. godine održano prosječno godišnje min 20 sportskihmanifestacija godišnje na terenu NK Mladost - Do 2020. godine broj članova NK Mladost povećan za najmanje 20% u odnosu na 2016. godinu |  |  | Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca sportsko-rekreativnih manifestacija i sadržaja za 20% u odnosu na 2016. godinu |
| SEKTORSKI CILJ 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostaviti ugodan i siguran ambijent življenja |  | Očekivani sektorski ishodi | Do 2020. godine, zadovoljstvo građana uređenjem urbanog dijela općine povećano za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije uređenja Do 2020. godine smanjen registrovani broj žalbi građana na rad općinske uprave za 3% u odnosu na 2016. godinu Od 2017. do 2020. godine, primljeno min 8 inicijativa za poboljšanje položaja mladih u društvu Do 2020. godine, smanjen broj slučajeva nelegalne gradnje u odnosu na 2016. godinu za 50 % |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Prosječna ocjena zadovoljstva građana uređenjem urbanog dijela grada Broj registrovanih žalbi građana na rad općinske uprave Broj incijativa koje su podnijeli mladi za poboljšanje položaja mladih u društvu Broj slučajeva nelegalne gradnje |
| PROGRAM 2.3.1. Uređenje urbanog područja |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera |  | Izlazni rezultat (eng. output) |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  | Uticaj projekta |  |
| 2.3.1.1. Projekat uređenja javnih površina |  | - Uređeno 1200 m2 parking postora na području općine - Uređene 5000 m2 pješačkih staza na području općine - Uređen 1 lokalni park - Uređeno 5 dječijih igrališta na području općine |  | - Do 2020. godine, smanjen broj kazni za nepropisno parkiranje za 5% u odnosu na 2016. godinu - Do kraja 2020. godine, očuvani i redovno održavani lokalni park i dječija igrališta za rekreativno okupljanje djece (2 x mjesečno čišćenje, 1godišnje održavanje/popravke) |  | Do 2020. godine, zadovoljstvo građana uređenjem urbanog dijela općine povećano za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije uređenja |  |
| 2.3.1.2. Uspostavljanje adresnog centra |  | - Evidentirano postojeće stanje i izrađen plan označavanja - Označena naselja, ulica i trgovi imenima, te zgrade brojevima na100% područja opštine - Izrađen registar o izvršenom označavanju |  | - Registar ulica i brojeva dostavljen svim relevantnim službama: pošti, državnim službama i komunalnim službama |  | Do 2020. godine, zadovoljstvo građana uređenjem urbanog dijela općine povećano za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije uređenja |  |
| 2.3.1.3. Proširenje i uređenje groblja i mezarja |  | - Izgrađeni infrastrukturni objekti na mezarju i gradskom groblju - Postavljene nove ograde sa kapijama i uklonjene stare ograde, izgrađen pristupni put i prilazne staze, - Nabavljene i postavljene drvene klupe uz prilazni put |  | - U 2018. godini povećan broj slobodnih grobnih mjesta za 50% u odnosu na 2016. godinu |  | Do 2020. godine, zadovoljstvo građana uređenjem urbanog dijela općine povećano za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije uređenja |  |
| PROGRAM 2.3.2. Jačanje lokalne uprave |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera |  | Izlazni rezultat (eng. output) |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  | Uticaj projekta |  |
| 2.3.2.1. Izrada baze podataka katastra nekretnina |  | - Izrađena baza podataka katastra nekretnina |  | - Do 2020. godine skraćen broj dana za rješavanje zahtjeva građana koji se odnose na katastar i nekretnine na max 15 dana |  | Do 2020. godine smanjen registrovani broj žalbi građana na rad općinske uprave za 3% u odnosu na 2016. godinu |  |
| 2.3.2.2. Projekat Omladinska banka |  | - Obezbjeđeno partnerstvo za obezbjeđenje sredstava za omladinsku banku - Realizovano min 4 projekta godišnje finansiranih kroz Omladinsku banku |  | - Do 2020. godine, pokrenuto min 4 samostalnih biznisa mladih |  | Do 2020. godine,primljeno min 8 inicijativa za poboljšanje položaja mladih u društvu |  |
| 2.3.2.3. Izrada Prostornog plana općine Bosanski Petrovac |  | -Izrađen i usvojen Prostorni plan |  | - Do 2020. godine, usvojene odluke i dokumenti o razvoju opštine su donošene u skladu sa Prostornim planom (one koje su izdate nakon usvajanja PP) |  | Do 2020. godine, smanjen broj slučajeva nelegalne gradnje u odnosu na 2015. godinu za 50 % |  |

| STRATEŠKI CILJ: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprijediti zastitu okoliša na opću dobrobit stanovništva |  | - Do 2020. godine, zadovoljstvo građana kvalitetom javnih komunalnih usluga i snabdijevanjem poslije realizovanih strateških intervencija povećano za min 1 ocjenu u odnosu na ocjenu stanja iz 2017. godine - Do 2020. godine, parametri kvaliteta vode u vodotocima su u okviru propisanih dozvoljenih vrijednosti - Do 2020, smanjene prijavljene štete za privredu, poljoprivredu i infrastrukturu od poplava za 90% u odnosu na 2016. godinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećati pristup kontrolisanoj vodi za piće i unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama i otpadom |  | Očekivani sektorski ishodi |  | Do kraja 2020. godine obezbjeđenaredovno kontrolisanai bakteriološki i hemijski potpuno ispravna voda za piće za 94% domaćinstava i drugih korisnika Do 2020. godine, uspostavljenokontrolisanoupravljanjeotpadnimvodamana 90% naseljenogpodručjaopćine Do 2020. godine, povećana količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada za 10 % u odnosu na 2016. godinu |  |  |  |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Kvalitet hemijskog i bakteriološkog sastava vode Broj domaćinstava priključenih na vodovodni sistem/ ukupan broj domaćinstava Površina naseljenog područja općine pokrivena kanalizacionom mrežom Količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada |
| PROGRAM 3.1.1 Unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja, kanalizacije i upravljanja otpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera |  | Izlazni rezultat (eng. output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  |  |  |  | Uticaj projekta |
| 3.1.1.1. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže urbanog područja općine Bosanski Petrovac |  | - Rekonstruisana i izgrađena vodovodna mreža urbanog područja općine Bosanski Petrovac (naselje Bahići i Revenik) |  |  |  | - Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija, za 152 domaćinstava na području naselja Revenik i Bahići |  |  |  |  | Do kraja 2020. godine obezbjeđena redovno kontrolisanai bakteriološki i hemijski potpuno ispravna voda za piće za 90% domaćinstava i drugih korisnika |
| 3.1.1.2. Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Smoljana – II faza |  | - U potpunosti sanirana i rekonstruisana vodovodna mreža u MZ Smoljana - Preostalih 25 domaćinstava u MZ Smoljana priključeno na vodovodnu mrežu |  |  |  | - Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija, za 71 domaćinstava na području MZ Smoljana |  |  |  |  | Do kraja 2020. godine obezbjeđena redovno kontrolisanai bakteriološki i hemijski potpuno ispravna voda za piće za 90% domaćinstava i drugih korisnika |
| 3.1.1.3. Izgradnja vodovoda Smoljana-Kapljuh (II faza) |  | - Izgrađeni sekundarni vodovi-distributivna mreža u ukupnoj dužini od 3.417 m - Izgrađena pumpna stanica - Izgrađeno 60 kućnih priključaka za 120 stanovnika ukupne dužine cjevovoda 930 metara sa pripadajućim materijalima |  |  |  | - Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija,za dodatnih60 domaćinstavana području MZ Smoljana i Kapljuh |  |  |  |  | Do kraja 2020. godine obezbjeđena redovno kontrolisanai bakteriološki i hemijski potpuno ispravna voda za piće za 90% domaćinstava i drugih korisnika |
| 3.1.1.4. Izgradnja priključka i dovodnog voda za crkvenoopštinsku salu SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu |  | - Izgrađen priključak i dovodni vod za crkvenoopštinsku salu SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu |  |  |  | - Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija za SPCO Kolunić |  |  |  |  | Do kraja 2020. godine obezbjeđena redovno kontrolisanai bakteriološki i hemijski potpuno ispravna voda za piće za 90% domaćinstava i drugih korisnika |
| 3.1.1.5.Rekonstrukcija i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže Bosanski Petrovac i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda- I faza |  | - Izgrađeno oko 2 km sekundarne kanalizacione mreže - Izgrađen PPOV-faza I primarni tretman otpadnih voda |  |  |  | - Do kraja 2020. godine vršen redovan tretman u okviru prečistača otpadnih voda uvezanog u sistem kanalizacione mreže |  |  |  |  | Do 2020. godine, uspostavljenokontrolisanoupravljanjeotpadnimvodamana 90% naseljenogpodručjaopćine |
| 3.1.1.6. Izrada Projektne dokumentacije za sekundarni kanalizacioni sistem istočnog dijela grada |  | - Izrađena projektna dokumentacija (Idejni i Glavni projekat) za sekundarni kanalizacioni sistem istočnog dijela grada |  |  |  | - Do 2018. godine započela izgradnja sekundarnog kanalizacionog sistema istočnog dijela grada |  |  |  |  | Do 2020. godine, uspostavljenokontrolisanoupravljanjeotpadnimvodamana 90% naseljenogpodručjaopćine |
| 3.1.1.7. Uklanjanje i sanacija divljih deponija na području svih MZ i obezbjeđivanje saniranih područja |  | - Analizirano stanje postojećih divljih deponija i izrađen plan uklanjanja deponija - Izvršeno uklanjanje i sanacija divljih deponija na 20 % teritorije općine gdje se javljaju divlje deponije |  |  |  |  | - Do 2020. godine na saniranim divljim deponijama nisu zabilježena novaodlaganja otpada |  |  |  | Do 2020. godini, povećana količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada za 20 %u odnosu na 2016. godinu |
| SEKTORSKI CILJ 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poboljšati zaštitu od prirodnih katastrofa |  | Očekivani sektorski ishodi |  | Smanjen prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa za 70% za period 2017.-2020. godine u odnosu na period2013.-2016.) Do 2020. godine, nema zabilježenih minskih nesreća na području očišćenom od mina |  |  |  |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Iznos šteta od poplava na zaštićenom području (KM) Prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa (požara,poplava) (KM) Broj minskih nesreća na očišćenom području |
| PROGRAM 3.2.1. Unapređenje sigurnosti građana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera |  | Izlazni rezultat (eng. output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  |  |  |  | Uticaj projekta |
| 3.2.1.1. Opremanje i osposobljavanje Vatrogasne jedinice |  | - Vatrogasna jedinica opremljena i osposobljena za brzo djelovanje: /Nabavaljeno 1 vatrogasno vozilo /Protiv požarna opreme (radnom opremom za vatrogasce, crijevima i naprtnjačama za gašenje požara) |  |  |  | - Brži odgovor vatrogasnih jedinica na vatrogasne intervencije za 15% do 2020. godine u odnosu 2016. godinu |  |  |  |  | Smanjen prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa za 70% za period 2017.-2020. godine u odnosu na period 2013.-2016.) |
| 3.2.1.2. Deminiranje-očišćena općina bez mina |  | - Deminirano 54.011 m2 zemjišta na području općine |  |  |  | - Do 2018. godine deminirana područja privedena namjeni: 80% šumskog i 20% poljoprivrednog zemljišta |  |  |  |  | Smanjen prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa za 70% za period 2017.-2020. godine u odnosu na period 2013.-2016.) |
| 3.2.1.3. Čišćenje korita od šiblja i uređenje obala rijeke Japaga |  | - Očišćeno i uređeno 300 m obale rijeke Japaga na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  | - Na područjima oko očišćenog korita rijeke nema zabilježenih poplava od 2018. godine (nakon čišćenja) |  |  |  |  | Smanjen prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa za 70% za period 2017.-2020. godine u odnosu na period 2013.-2016.) |
| SEKTORSKI CILJ 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unaprijediti energetsku efikasnost urbanog područjai snabdijevanje električnom energijom ruralnih područja općine | Očekivani sektorski ishodi |  | Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EEza min 30% Do 2020. godine, održanokontinuirano snabdijevanje el. energijom, bez redukcija, na 90%područja općine |  |  |  |  | Varijable sektorskih ishoda/ indikatora |  | Iznos troškova za grijanje u objektima na kojima su provedeni radovi EE %područja općine pokriven el. mrežom i broj dana snabdijevanja u godini |  |  |
| PROGRAM 3.3.1. Primjena principa elektrifikacije i energetske efikanosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat / mjera | Izlazni rezultat (eng. output) |  |  |  | Ukupni očekivani ishod projekta / mjere (projektni rezultat, eng. outcome) |  |  |  |  | Uticaj projekta |  |  |
| 3.3.1.1. Energetska efikasnost-utopljavanje osnovne škole Ahmet Hromadžić u Bosanskom Petrovcu | - Ugrađena nova spoljna stolarija na objektu škole - Zamijenjen dio krova objekta škole |  |  |  | - U 2019. godini potrošnja čvrstih energenata smanjena za 40% u odnosu na 2017. godinu |  |  |  |  | Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EE za min 30% |  |  |
| 3.3.1.2. Povećanje energetske efikasnosti objekta u JU MSŠ „Bosanski Petrovac“ | - Ugrađena nova spoljna stolarija na objektu JU MSŠ |  |  |  | - U 2018. godini potrošnja čvrstih energenata za grijanje objekta MSŠ niža za 30% u odnosu na 2017. godinu |  |  |  |  | Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EE za min 30% |  |  |
| 3.3.1.3 Elektrifikacija naselja – Faza I | - Izrađena el. mreža u naselju Jakšići, MZ Kolunić (Izgradnja: dalekovoda, 20 m', NN mreže, 700 m',1 STS 20(10)/0,4 kV, 50 kVA) |  |  |  | - U MZ Kolunić, naselje Jakšići 10 domaćinstava priključeno na el. mrežu |  |  |  |  | Do 2020. godine, održano kontinuirano snabdijevanje el. energijom bez redukcija na 90%područja općine |  |  |

DEFINICIJA VARIJABLI ZA PRAĆENJE INDIKATORA

Napomena: Nedostajući podaci u tabeli varijabli za praćenje indikatora (označeni žutom bojom) će biti popunjeni najkasnije do 30.06.2017. godine.

Ekonomski sektor

| Naziv indikatora |  |  |  |  |  | Tip |  | Definicija |  |  |  |  |  | Vremenski okvir praćenja |  | Zvanična statistika ili interni izvor JLS, izvor verifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATEŠKI CILJ 1 Generisati veću dodanu vrijednost u strateškim granama privrede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iznos poreskih prihoda po glavi stanovnika |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan iznos poreskih prihoda u KM podijeljen sa ukupnim brojem stanovnika |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH – godišnji bilten FZZPR |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | 85 | 118 |  |  |  |  |  |  |
| Broj zaposlenih |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj osoba evidentiranih kao zaposlene osobe u poreskoj upravi |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Godišnji statistički bilten – Unsko-sanski kanton u brojkama |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | 1026 |  | 1048 | 1090 | 1112 | 1078 | 1.127 |  |  |  |  |  |  |
| Broj nezaposlenih |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj osoba evidentiranih kao nezaposlene osobe na evidenciji Biroa za zapošljavanje |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Godišnji statistički bilten – Unsko-sanski kanton u brojkama |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | 1159 |  | 1134 | 1103 | 1138 | 1114 | 1034 |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 1.1Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su izvršila proces registracije |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Evidencija resorne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | 487 | 509 |  |  |  |  |  |  |
| Iznos prihoda od poljoprivrede |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan ostvareni mješoviti dohodak od poljoprivrede u KM |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija resorne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 2.948.279 |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 1.1.1.1. Osavremenjivanje štalskih objekata i opreme na poljoprivrednom gazdinstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pružena finansijska podrška za unaprijeđenje štalskih objekata i nabavku opreme za namanje 10 farmi |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Pružena savjetodavna podrška za najmanje 10 farmi |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Količine proizvedenog mlijeka |  |  |  |  |  | Ishod |  | Računaju se proizvedene količine mlijeka od strane farmera na teritoriji općine Bosanski Petrova |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija resorne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 1.1.1.2. Razvoj plasteničke proizvodnje u općini Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastenicima, pratećom opremom i sadnim materijalom opremljeno 30 poljoprivrednih gazdinstava |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Pružena stručna pomoć za 30 poljoprivrednih gazdinstava |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Educirano najmanje 30 poljoprivrednih proizvođača o plasteničkoj proizvodnji |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Površina održanih novih plastenika sa proizvodnjom |  |  |  |  |  | Ishod |  | Računaju se površine pod plastenicima koje su uspostavljene kroz podršku a koje su održale proizvodnju |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija resorne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 1.1.1.3. Razvoj i promocija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pružena finansijska podrška za najmanje 10 poljoprivrednih proizvođača za unapređenje poljoprivredne proizvodnje |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Uspostavljena saradnja najmanje 10 poljoprivredna proizvođača i otkupljivača poljoprivrednih proizvoda |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Najmanje 20 poljoprivrednih proizvođača promovisano na najmanje 2 lokalna i/ili regionalna sajma |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Najmanje 10 poljoprivrednih proizvođača educirano o unapređenju energetske efikasnosti na farmama |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Količine prinosa u poljoprivredi |  |  |  |  |  | Ishod |  | Računaju se požnjevene površine u ha, broj rodnih stabala, broj grla stoke po vrstama, a zatim se procjenjuje količina prinosa za svaki tip poljopivredne proizvodnje (usjeva u t, voća u t, mlijeka u l, vune, jaja, meda). Računa se povećanje prinosa za svaki tip a zatim prosječno ukupno povećanje prinosa |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Evidencija relevatne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 1.1.2.1.Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Krnjeuša-Salati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstruisan i asfaltiran lokalni put Krnjeuša-Salati u dužini od 1,6 km |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj izvođača |  |  |  |
| Količina otkupljenog mlijeka |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupna količina otkupljenog mlijeka u litrima |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 1.1.2.2. Sanacija asfaltnog puta Divna-Bjelaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saniran asfaltni put Divna-Bjelaj u dužini od 2,58 km |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj izvođača |  |  |  |
| Količina otkupljenog mlijeka |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupna količina otkupljenog mlijeka u litrima |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 1.1.2.3.Rehabilitacija, nasipanje i asfaltiranje lokalnog puta u MZ Kolunić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstruisan i asfaltiran lokalni put u MZ Kolunić u dužini od 2,5 km |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2018 |  | Izvještaj izvođača |  |  |  |
| Količina otkupljenog mlijeka |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupna količina otkupljenog mlijeka u litrima |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 1.2 Unaprijediti sistem za razvoj poduzetništva i industrije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj novih radnih mjesta u Poslovnoj zoni |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj registrovanih novih radnih mjesta u svim preduzećima, korisnicima Poslovne zone |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaj upravitelja Poslovne zone |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost izvoza |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupna vrijednost izvoza koju ostvare poslovni subjekti sa područja općineu hiljadama KM |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Zvanični statistički godišnji bilten USK u brojkama, Federalni zavod za statistiku |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | 33.171 | 41.081 |  |  |  |  |  |  |
| Nivo ocjene zadovoljstva predstavnika poslodavaca tehničkim zanimanjima u MSŠ |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Prosječna ocjena nivoa zadovoljstva poslodavaca na Likertovoj skali (od 1 do 5), koja se izračunava na osnovu analize rezultata odgovora iz ankete i utvrđuje se razlika između ocjene prije i poslije realizacije projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj Udruženja privrednika |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 1.2.1.1 Izgradnja poslovne zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgrađena saobraćajnica i komunalna infrastruktura u Poslovnoj zoni |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj upravitelja Poslovne zone |  |  |  |
| Uređen prostor u PZ za iznajmljivanje i/ili prodaju zainteresovanim investitorima |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj upravitelja Poslovne zone |  |  |  |
| Poslovna zona promovisana putem web stranice |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj upravitelja Poslovne zone |  |  |  |
| Broj investitora koji su iznajmili i/ili kupili prostor u PZ za obavljanje poslovne aktivnosti |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj pravnih lica ili poduzetnika koji su potpisani sa Poslovnom zonom ugovor o iznajmljivanju ili kupovini prostora u PZ |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj upravitelja Poslovne zone |  |  |  |
| Projekat 1.2.1.2. Razvoj i promocija prerađivačke industrije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pružena finansijska podrška za najmanje 2 prerađivačka preduzeća godišnje za unapređenje proizvodnje (uvođenje standarda, razvoj i finalizaciju proizvoda, izvoz proizvoda, promociju na sajmovima i sl.) a u skladu sa kriterijima dodjele sredstava |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta, godišnje |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Ukupna vrijednost proizvodnje u prerađivačkoj industriji (korisnika podrške) |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupna vrijednost proizvodnje kod svih korisnika podrške u KM |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija JLS na osnovu podataka iz izvještaja od korisnika podrške |  |  |  |
| Projekat 1.2.1.3.. Prilagođavanje tržišta rada potrebama privrede - Stvaranje uslova za uvođenje novih struka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opremljen kabinet stručno teoretske i praktične nastave |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora -MSŠ |  |  |  |
| Izrađen Elaborat za uvođenje novih struka |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora - MSŠ |  |  |  |
| Odobren upis učenika u nove strukovne smjerove -odluka |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora - MSŠ |  |  |  |
| Broj učenika upisan po školskoj godini u nove smjerove u MSŠ |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj zvanično upisanih učenika u nove smjerove na godišnjem nivou |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora - MSŠ |  |  |  |

Društveni sektor

| Naziv indikatora |  |  |  |  |  |  | Tip |  | Definicija |  |  |  |  |  | Vremenski okvir praćenja |  |  | Zvanična statistika ili interni izvor JLS, izvor ferifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATEŠKI CILJ 2 Poboljšati kvalitet života stanovnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj članova institucija i udruženja kulture |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj osoba koje su učlanjene u različite institucije, organizacije i udruženja koja su registrovana na području općine u oblasti kulture |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj članova sportskih udruženja |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj osoba koje su učlanjene u različita udruženja/klubove koja su registrovana na području općine u oblasti sporta |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Iznos socijalnih transfera po glavi stanovnika |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan iznos isplaćenih sredstava za različite vidove socijalnih programa i pomoći u KM (iz općinskih i kantonalnih sredstava) |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Godišnji statistički bilten – Unsko-sanski kanton u brojkama |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | 60.007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj stanovnika |  |  |  |  |  |  | Pomoćni |  | Broj osoba sa stalnim ili privremenim mjestom boravka na području općine |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Izvještaj CIPS-a |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | 7328 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 2.1 Povećati socijalnu sigurnost stanovništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj pruženih usluga socijalne pomoći |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj usluga pruženih korisnicima- osobama u stanju socijalnih potreba |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Centar za socijalni rad |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | 382 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosječna ocjena uslova stanovanja stambeno zbrinutih porodica iz socijalne kategorije |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Prosječna ocjena nivoa zadovoljstva uslovima stanovanja osoba koje su primile pomoć stambenog zbrinjavanja (na Likertovoj skali, od 1 do 5), koja se izračunava na osnovu analize rezultata odgovora iz ankete za ocjenu uslova prije i poslije zbrinjavanja, a koja se provodi nakon zbrinjavanja sa pitanjima da korisnici ocijene zadovoljstvo prije i poslije intervencije (u 2020. godini se izračunava procjena ocjena za sve ranije godine) |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Ankete popunjene od stambeno zbrinutih porodica korisnika podrške koje će provesti Centar za socijalni rad |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 2.1.1.1. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad – obezbjeđenje prostora, otvaranje dnevnog centra i nabavka terenskog vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obezbijeđen prostor za rad Centra za socijalni rad |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Uspostavljen dnevni centar max kapaciteta 20 osoba |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Nabavljeno terensko vozilo |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Dnevni centar za korisnike JU Centra za socijalni rad prihvatio oko 1.500 osoba u prosjeku godišnje |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj osoba koje su boravile u Dnevnom centru Centra za socijalni rad na godišnjem nivou |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Izvještaj Centra za socijalni rad |  |  |  |
| Broj godišnjih terenskih posjeta |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj terenskih posjeta koje je obavio Centar za socijalni rad osobama u stanju socijalne potrebe u cilju pružanja pomoći |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Izvještaj Centra za socijalni rad |  |  |  |
| Projekat 2.1.1.2. Izrada Socijalne karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađena socijalna karta općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj institucija koristi socijalnu kartu kao izvor verifikacije statusa korisnika socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Institucije kojima je dostavljena socijalna karta i koje u svoj radu koriste socijalnu kartu za verifikaciju socijalnog statusa osoba koje se prijavljuju za socijalnu pomoć |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS, informacija Centra za socijalni rad |  |  |  |
| Projekat 2.1.1.3. Rekonstrukcija stambenog fonda i infrastrukture za povratnike na području općine (raseljene i readmisione osobe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 Izgrađeno 20 stambenih jedinica za socijalno stanovanje |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| A2 Izrađene 4 stambene jedinice |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| A3 Izrađeno 18 stambenih jedinica |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj stambeno nezbrinutih porodica iz socijalnih kategorija na području općine |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Osobe koje nemaju riješeno stambeno pitanje, odnosno, prostor za stanovanje a evidentirane su u Centru za socijalni rad u kategoriji raseljene i readmisione osobe |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 2.2. Unaprijediti ponudu kulturnih i sportskih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj posjetilaca kulturnih manifestacija i sadržaja |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj izdatih/prodatih karti za kulturne manifestacije i sadržaje i/ili broj osoba koje su pratile/posjetile kulturne manifestacije ili sadržaje ako je ulaz slobodan (prema procjeni organizatora) |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Izvještaji organizatora kulturnih manifestacija i sadržaja održanih na području općine |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj posjetilaca sportsko-rekreativnih manifestacija i sadržaja |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj izdatih/prodatih karti za sportsko-rekreativne manifestacije i sadržaje i/ili broj osoba koje su pratile/posjetile sportske manifestacije ili sadržaje ako je ulaz slobodan (prema procjeni organizatora) |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Izvještaji organizatora sportsko-rekreativnih manifestacija i sadržaja održanih na području općine |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.1. Sanacija spomen muzeja „Jovan Bijelić“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređeno potkrovlje muzeja za depo slike i održavanje kulturno-umjetničkih manfestacija |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Sanirana fasada spomen muzeja „Jovan Bijelić“ |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Broj održanih kulturno-umjetničkih manifestacija u prostoru muzeja |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj manifestacija iz oblasti kulture za koje je mjesto održavanja bilo ovaj Spomen muzej |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.2. Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića te pokretanje likovne kolonije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzervirana i restaurirana rodna kuća J. Bijelića |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Održana likovna kolonija |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Zbirka Muzeja „Jovan Bijelić“ obogaćena sa najmanje 10 izrađenih umjetničkih djela |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Rodna kuća J. Bijelića uvrštena u ponudu 1 lokalne turističke agencije |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Promotivni materijal lokalne turističke agencije sadrži informacije o Rodnoj kući J. Bjelića |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Broj održanih likovnih kolonija |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Likovne kolonije održane u saniranoj rodnoj kući Jovana Bijelića, godišnje |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.3. Sanacija i rekonstrukcija "Upravne zgrade" (zgrada Komunalnog preduzeća) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanirana, rekonstruisana i utopljena Upravna zgrada (zgrada Komunalnog preduzeća) |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta, godišnje |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Upravna zgrada uvrštena u ponudu 1 lokalne turističke agencije |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Promotivni materijal lokalne turističke agencije sadrži informacije o Upravnoj zgradi |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Troškovi grijanja JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupni računi od grijanja JP Komunalno čija je Uprava smještena u ovoj zgradi u toku godine |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | Izvještaj JP Komunalno d.o.o. Bosanski petrovac |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.4 Uređenje Medenog polja kao ciljane turističke destinacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgrađena infrastruktura na lokalitetu Medeno polje |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Turistička destinacija Medeno polje promovisana putem najmanje 5 kanala komuniciranja |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj manifestacija koje se održavaju na lokalitetu Medeno polje |  |  |  |  |  | Ishod |  |  | Ukupan broj manifestacija koje se organizuju na izgrađenoj infrastrukturi na lokalitetu Medeno polje |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaji organizatora manifestacija |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.5 Petrovačke manifestacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađen godišnji program održavanja manifestacija |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Finansijski podržano održavanje i jačanje kapaciteta 11 lokalnih manifestacija |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Lokalne manifestacije promovisane na najmanje 5 različitih kanala komuniciranja |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj posjetitelja Petrovačke manifestacije |  |  |  |  |  | Ishod |  |  | Procijenjeni ukupan broj posjetilaca svih aktivnosti u okviru Petrovačke manifestacije godišnje |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.6 Arheološka istraživanja i restauracija monolitnih ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprovedena arheološka istraživanja i utvrđeno porijeklo i pozadina monolitnih ploča |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Restaurirano 11 monolitnih ploča |  |  |  |  |  | Izlaz |  |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Arheološko nalazište uvršteno u ponudu 1 lokalne turističke agencije |  |  |  |  |  | Ishod |  |  | Promotivni materijal lokalne turističke agencije sadrži informacije o Kulin Kapetanovoj kuli |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Nalazište monolitnih ploča uvršteno u kantonalnu turističku ponudu i promovisano preko Turističke zajednice USK |  |  |  |  |  | Ishod |  |  | Promotivni materijali ili web stranica Turističke zajednice USK koji sadrže informacije o monolitnim pločama |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj Centra za kulturu |  |  |  |
| Projekat 2.2.1.7.. Sanacija infrastrukture i opremanje NK Mladost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanirane svlačionice i sportski tereni za NK Mladost |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | Informacija od NK Mladost |  |  |  |
| Nabavljena oprema za NK Mladost |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Informacija od NK Mladost |  |  |  |
| Broj održanih sportskih manifestacija na terenu NK Mladost |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj sportskih manifestacija koje se u toku godine održe na terenu NK Mladost |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Informacija od NK Mladost |  |  |  |
| Broj članova NK Mladost |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj osoba koje su uplatile članarinu u NK Mladost |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Informacija od NK Mladost |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 2.3 Uspostaviti ugodan i siguran ambijent življenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosječna ocjena zadovoljstva građana uređenjem urbanog dijela grada |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Prosječna ocjena nivoa zadovoljstva građana uređenjem urbanog dijela grada prije i poslije realizovanih intervencija na Likertovoj skali (od 1 do 5), koja se izračunava na osnovu analize rezultata odgovora iz ankete provedene na uzorku građana |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | Ankete popunjene od građana i Izvještaj o analizi rezultata ankete |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Do 2020. godine smanjen registrovani broj žalbi građana na rad općinske uprave za 3% u odnosu na 2016. godinu |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj primljenih pritužbi građana na rad općinskih službenika u pružanju usluga |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj incijativa koje su podnijeli mladi za poboljšanje položaja mladih u društvu |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj inicijativa prema JLS koje su podnijela udruženja mladih ili inidividualni predstavnici mladih aktivista za unaprijeđenje položaja mladih u društvu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj slučajeva nelegalne gradnje |  |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj evidentiranih slučajeva nelegalne gradnje na području općine, odnosno, gradnje bez građevinskih dozvola |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 2.3.1.1. Projekat uređenja javnih površina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređeno 1200 m2 parking postora na području općine |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Uređeno 5000 m2 pješačkih staza na području općine |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Uređen 1 lokalni park |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Uređeno 5 dječijih igrališta na području općine |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj kazni za nepropisno parkiranje |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj izdatih kazni za nepropisno parkiranje vozila na nedozvoljenim mjestima |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  | Izvještaj Policijske stanice, saobraćajne policije |  |  |  |
| Očuvani i redovno održavani lokalni park i dječija igrališta za rekreativno okupljanje djece |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj čišćenja u toku mjeseca (2 x mjesečno), broj održavanja/popravki u slučaju potreba (1 x godišnje) |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 2.3.1.2. Uspostavljanje adresnog centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidentirano postojeće stanje i izrađen plan označavanja |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Označena naselja, ulica i trgovi imenima, te zgrade brojevima na 100% područja opštine |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Izrađen registar o izvršenom označavanju |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Registar ulica i brojeva dostavljen svim relevantnim službama: pošti, državnim službama i komunalnim službama |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Evidentirana dostavljanja izrađenog registra ulica i brojeva pošti, državnim i komunalnim službama |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 2.3.1.3. Proširenje i uređenje groblja i mezarja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgrađeni infrastrukturni objekti na mezarju i gradskom groblju |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Postavljene nove ograde sa kapijama i uklonjene stare ograde, izgrađen pristupni put i prilazne staze |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Nabavljene i postavljene drvene klupe uz prilazni put |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj slobodnih grobnih mjesta |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj slobodnih grobnih mjesta na grobljima i mezarjima na području općine na kraju godine |  |  |  |  |  | 2016-2018 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 2.3.2.1. Izrada baze podataka katastra nekretnina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađena baza podataka katastra nekretnina |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj dana za rješavanje zahtjeva građana koji se odnose na katastar i nekretnine |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj dana koji je potreban za rješavanje zahtjeva građana koji se odnose na katastar i nekretnine, od podnošenja zahtjeva do rješavanja predmeta i izdavanja dokumenta, koji se upoređuje prije i poslije intervencije da bi se utvrdila ušteda u vremenu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| Projekat 2.3.2.2. Projekat Omladinska banka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obezbjeđeno partnerstvo za obezbjeđenje sredstava za omladinsku banku |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Realizovano min 4 projekta godišnje finansiranih kroz Omladinsku banku |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj pokrenutih samostalnih biznisa mladih |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj registrovanih biznisa koje su pokrenuli mladi aktivisti korisnici podrške Omladinske banke |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Projekat 2.3.2.3 Izrada Prostornog plana općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađen i usvojen Prostorni plan |  |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Usvojene odluke i dokumenti o razvoju opštine su donošene u skladu sa Prostornim planom (one koje su izdate nakon usvajanja PP) |  |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj odluka i dokumenata koji su izdati nakon usvajanja Prostornog plana a koji su u skladu sa Prostornim planom u odnosu na ukupan broj izdatih odluka i dokumenata JLS |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |

Sektor okoliša

| Naziv indikatora |  |  |  |  |  | Tip |  | Definicija |  |  |  |  |  | Vremenski okvir praćenja |  | Zvanična statistika ili interni izvor JLS, izvor ferifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATEŠKI CILJ 3 Unaprijediti zaštitu okoliša na opću dobrobit stanovnistva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosječna ocjena zadovoljstva građana kvalitetom javnih komunalnih usluga i snabdijevanjem vodom |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Prosječna ocjena nivoa zadovoljstva građana kvalitetom javnih komunalnih usluga i snabdijevanjem vodom (na Likertovoj skali od 1 do 5), koja se izračunava na osnovu analize rezultata odgovora iz ankete provedene na uzorku građana iz MZ u kojima su realizovane intervencije na komunalnoj i vodovodnoj infrastrukturi, u kojoj korisnici daju ocjenu za zadovoljstvo prije i ocjenu za zadovoljstvo poslije intervencije, a izračunava se razlika između prosječnih ocjena |  |  |  |  |  | 2020 |  | Izvještaj o rezultatima obrade anketa u kojima su građani dali ocjenu zadovoljstva |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  |
| Parametri kvaliteta vode u vodotocima |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Parametri kvaliteta vode u vodotocima se upoređuju sa zakonski propisanim vrijednostima |  |  |  |  |  | 2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS i JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | Izvještaj | * | * | * |  | * |  | * | * |  |
| Iznos šteta za privredu, poljoprivredu i infrastrukturu od poplava |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan iznos prijavljenih šteta od poplava za privredu, poljoprivredu i infrastrukturu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS (Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo) |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 3.1 Povećati pristup kontrolisanoj vodi za piće i unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama i otpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalitet hemijskog i bakteriološkog sastava vode |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Mjere se vrijednosti parametara koji se odnose na hemijski i bakteriološki sastav vode u gradskom vodovodu i porede sa propisanim vrijednostima, redovno mjesečno |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| Broj domaćinstava priključenih na vodovodni sistem/ ukupan broj domaćinstava |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Broj domaćinstava i drugih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu a koji se snabdijevaju sa kontrolisanom kvalitetnom vodom za piće u odnosu na ukupan broj domaćinstava i poslovnih subjekata |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | 88% | 92% |  | 9 |  |  |  |  |
| Površina naseljenog područja općine koja je pokrivena kanalizacionim sistemom u odnosu na ukupnu naseljenu površinu općine |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupna površina područja općine koje je pokriveno kanalizacionim sistemom preko kojeg se upravlja otpadnim vodama, u odnosu na ukupnu naseljenu površinu općine |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | 66 % | 66 % |  |  |  |  |  |  |
| Količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupna količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada odvozom otpada (procjena na osnovu postojećeg broja korisnika usluga i prosječne količine po korisniku, jer nema vage za tačno mjerenje) |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 1800 t |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.1. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže urbanog područja općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstruisana i izgrađena vodovodna mreža urbanog područja općine Bosanski Petrovac (naselje Bahići i Revenik) |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj dana kontinuiranog vodosnabdijevanja, bez redukcija, za 152 domaćinstava na području naselja Revenik i Bahići |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj dana u godini umanjen za broj eventualnih redukcija vode godišnje na području naselja Revenik i Bahići (152 domaćinstva) |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.2. Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Smoljana – II faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U potpunosti sanirana i rekonstruisana vodovodna mreža u MZ Smoljana |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2018-2019 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj dana kontinuiranog vodosnabdijevanje, bez redukcija,za 71 domaćinstava na području MZ Smoljana |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj dana u godini umanjen za broj eventualnih redukcija vode godišnje za 71 domaćinstvo na području MZ Smoljana |  |  |  |  |  | 2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.3. Izgradnja vodovoda Smoljana-Kapljuh (II faza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgrađeni sekundarni vodovi-distributivna mreža sa 60 priključaka |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj dana kontinuiranog vodosnabdijevanje, bez redukcija, za dodatnih 60 domaćinstavana području MZ Smoljana i Kapljuh |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj dana u godini umanjen za broj eventualnih redukcija vode godišnje za dodatnih 60 domaćinstavana području MZ Smoljana i Kapljuh |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.4. Izgradnja priključka i dovodnog voda za crkvenoopštinsku salu SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgrađen priključak i dovodni vod za crkvenoopštinsku salu SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj dana kontinuiranog vodosnabdijevanje, bez redukcija, za SPCO Kolunić |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj dana u godini umanjen za broj eventualnih redukcija vode godišnje za SPCO Kolunić |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.5. Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže Bosanski Petrovac i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – I faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađeno oko 2 km kanalizacione mreže |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2019 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Izgrađen PPOV-faza I primarni tretman otpadnih voda |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Redovan tretman u okviru prečistača otpadnih voda uvezanog u sistem kanalizacione mreže |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj dana godišnje kada je prečistač otpadnih voda u funkciji |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.6. Izrada Projektne dokumentacije za sekundarni kanalizacioni sistem istočnog dijela grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrađena projektna dokumentacija (Idejni i Glavni projekat) za sekundarni kanalizacioni sistem istočnog dijela grada |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po projektu |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Početak izgradnje sekundarnog kanalizacionog sistema istočnog dijela grada |  |  |  |  |  | Ishod |  | Evidentirani datum početka radova na izgradnji sekundarnog kanalizacionog sistema po ugovoru za područje istočnog urbanog dijela općine |  |  |  |  |  | 2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Projekat 3.1.1.7. Uklanjanje i sanacija divljih deponija na području svih MZ i obezbjeđivanje saniranih područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizirano stanje postojećih divljih deponija i izrađen plan uklanjanja deponija |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| Izvršeno uklanjanje i sanacija divljih deponija na 20 % teritorije općine gdje se javljaju divlje deponije |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Nakon postavljanja, javna rasvjeta treba da bude u funkciji bez prekida, odnosno da se svakodnevno pali i gasi u predviđeno vrijeme |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj zabilježenih novih odlaganja otpada na saniranim divljim deponijama |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj zabilježenih pojava ponovnog nepropisnog odlaganja otpada na saniranim lokacijama divljih deponija |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaji JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 3.2 Poboljšati zaštitu od prirodnih katastrofa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iznos šteta na područjima na kojima su provedene mjere zaštite od poplava |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Evidentirana vrijednost šteta u KM koje su posljedica poplava na područjima na kojima su provedene mjere zaštite od poplava |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS (Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo) |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |  |
| Prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Godišnji procjenjeni iznos šteta od prirodnih katastrofa (požara, poplava) na osnovu kojih se računa prosječna vrijednost prijavljenih šteta koje su posljedica požara za period praćenja, a koja se poredi sa procječnom vrijednošću za prethodni isti vremenski period i izračunava procenat promjene |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS (Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo) |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | 0 | 259.052,26 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Broj minskih nesreća na očišćenom području od mina |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj evidentiranih minskih nesreća koje su zabilježene na području na kojem je provedeno čišćenje od zagađenja minama |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Evidencija relevantne službe JLS i Civilne zaštite |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 3.2.1.1. Opremanje i osposobljavanje Vatrogasne jedinice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vatrogasna jedinica opremljena i osposobljena za brzo djelovanje: /Nabavljeno 1 vatrogasno vozilo /Protiv požarna opreme (radnom opremom za vatrogasce, crijevima i naprtnjačama za gašenje požara) |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Brzina reagovanja Vatrogasne jedinice na vatrogasne intervencije |  |  |  |  |  | Ishod |  | Vrijeme koje je potrebno za intervenciju Vatrogasne jedinice od primanja poziva do početka gašenja požara (upoređuje se vrijeme nakon projekta u odnosu na vrijeme prije projekta). |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaj Vatrogasne jedinice |  |  |  |
| Projekat 3.2.1.2. Deminiranje-očišćena općina bez mina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deminirano 54.011 m2 zemjišta na području općine |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Deminirana područja privedena namjeni: 80% šumskog i 20% poljoprivrednog zemljišta |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Ukupna površina deminiranog područja u m2 koja je privedena namjeni šumskog zemljišta u odnosu na ukupnu deminiranu površinu i ukupna površina deminiranog područa koja je privedena namjeni poljoprivrednogzemljišta u odnosu na ukupnu deminiranu površinu |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj Civilne zaštite |  |  |  |
| Projekat 3.3.1.3. Čišćenje korita od šiblja i uređenje obala rijeke Japaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Očišćeno i uređeno 300 m obale rijeke Japaga na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Broj poplava oko očišćenog korita rijeke |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupan broj poplava na području na kojem je provedena intervencija uređenja korita rijeke za zaštitu od poplava |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | Izvještaj Civilne zaštite |  |  |  |
| SEKTORSKI CILJ 3.3 Unaprijediti energetsku efikasnost urbanog područjai snabdijevanje električnom energijom ruralnih područja općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iznos troškova za grijanje objekata na kojima su provedeni radovi EE |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Iznos troškova u KM za grijanje objekata pravnih subjekata na čijim je objektima provedena mjera EE |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Informacija od pravnih subjekata na čijim je objektima provedena mjera EE |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| Broj dana snabdijevanja el. energijom |  |  |  |  |  | Osnovni |  | Ukupan broj dana snabdijevanja el. energijom na području općine, osim planiranih prekida za redovno održavanje ili otklanjanje kvarova |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaj JP Komunalno d.o.o. Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 200 7 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 365 |  |  |  |  |  |  |
| Područje općine pokriveno el.mrežom |  |  |  |  |  | Pomoćni |  | Ukupna površina naseljenog područja općine na kojoj je obezbjeđeno snabdijevanje el. energijom u odnosu na ukupnu naseljenu površinu općine (%) |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Izvještaj JP Komunalno d.o.o. Evidencija relevantne službe JLS |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | 90% |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 3.3.1.1. Energetska efikasnost-utopljavanje Osnovne škole Ahmet Hromadžić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugrađena nova spoljna stolarija na objektu škole |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Zamijenjen dio krova objekta škole |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Količina potrošenih čvrstih energenata za zagrijavanje objekta škole |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupne količine čvrstih energenata koje je škola utrošila za zagrijavanje u toku godine |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Informacija od Osnovne škole Ahmet Hromadžić |  |  |  |
| Projekat 3.3.1.2. Povećanje energetske efikasnosti objekta u JU MSŠ „Bosanski Petrovac“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugrađena nova spoljna stolarija na objektu JU MSŠ |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2018-2019 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| Količina potrošenih čvrstih energenata za zagrijavanje objekta MSŠ |  |  |  |  |  | Ishod |  | Ukupne količine čvrsth energenata koje je škola utrošila za zagrijavanje u toku godine |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Informacija od MSŠ |  |  |  |
| Projekat 3.3.1.3 Elektrifikacija naselja – I faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrađena el. mreža u naselju Jakšići, MZ Kolunić (Izgradnja: dalekovoda, 20 m', NN mreže, 700 m',1 STS 20(10)/0,4 kV, 50 kVA) |  |  |  |  |  | Izlaz |  | Po planu projekta |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj implementatora |  |  |  |
| -Broj priključaka na el. mrežu u MZ Kolunić, naselje Jakšići |  |  |  |  |  | Ishod |  | Broj priključenih domaćinstava na uspostavljen el.mrežu na obuhvaćenom području |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | Izvještaj JP Komunalno d.o.o. |  |  |  |