## Upute
VAŽNE NAPOMENE !
Tabela "Plan 20xx - 20xx":
Ukoliko je broj redova (za projekte i mjere) nedovoljan u tabeli "Plan 20xx-20xx", željeni broj novih redova se unosi ("Insert") tako što se pozicionira na pretposljednji red u tabeli (označen sivom bojom) te se unesu novi redovi (desni klik mišem + insert). Unošenjem novih redova na ovaj način se osigurava "veza" tabele "Plan 20xx-20xx" i pomoćnih tabela "Ukupno po sektorima" i "Ukupno po godinama" te omogućava ispravan pregled kumulativnih podataka u pomoćnim tabelama.
Nakon što se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu novi redovi potrebno je u kolone 5, 9, 19, 21 (označene plavom bojom) kopirati relevantne formule za računanje zbira (pozicioniranjem mišem na polje koje sadrži formulu koja se želi kopirati + Ctrl C te kopiranje u željeno polje + Ctrl V).
FORMULE NE TREBA BRISATI ILI PODATKE RUČNO UNOSITI U POLJA PREDVIĐENA ZA FORMULE !
Pomoćne tabele
Da bi se kumulativni podaci u pomoćnim tabelama "Ukupno po sektorima", "Ukupno po godinama" i "Ukupno po A-E klasifikaciji " ispravno prikazali (ili izračunali) potrebno je da se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu odgovarajuće oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO), oznake godina i oznake A-E klasifikacije.
Kako bi se osiguralo da se formule u pomoćnim tabelama ne poremete ili slučajno obrišu ove tabele su zaštičene ("zaključane"). U slučaju potrebe za izmjenama možete kontaktirati terensku kancelariju ILDP projekta.
Kopiranje grafikona iz pomoćnih tabela u ostale dokumente
Svi grafikoni iz pomoćnih tabela mogu se kopirati (copy/paste metodom) u ostale dokumente pripremljene u MS Word-u, Power point-u ili Excelu.

## Plan 2017-2019
Općina : Bosanski Petrovac |  |  | Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2017-2019
Veza sa SC i SEC | Projekat / mjera (vrijeme trajanja) | Ukupni ishodi | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Nosioci implementacije | Veza sa budžetom i/ili oznaka eksternog izvora finansiranja | Opštinsko odjeljenje/služba odgovorno za praćenje | Godina početka impl. i A-E klasifikacija | Oznaka sektora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
[5 empty] | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=9+21 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=Zbir 10-17 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
S1,SC1.1. | 1.1.1.1. Osavremenjavanje štalskih objekata i opreme za poljoprivredna gazdinstva (2017-2018) | Do kraja 2020. godine povećane proizvedene količine mlijeka za 10% u odnosu na 2015. godinu | 275000 | 275000 | 27500 | 27500 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 220000 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 614414, USK 20%, IFAD 60% | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 2017 (c) | ES
S1,SC1.1. | 1.1.1.2 Razvoj plasteničke proizvodnje (2017-2020) | Do 2020. godine održana plastenička proizvodnja na 3000 m2 novih površina pod plastenicima u odnosu na 2015. godinu | 235000 | 177500 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 47500 | 0 | 57500 | 57500 | 57500 | 172500 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 614419, 614414 90% IFAD, UNDP, FMIRL, VE 4% poduzetnici | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 2017 (C) | ES
S1,SC1.1. | 1.1.1.3. Razvoj i promocija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (2017-2020) | Do kraja 2020. godine povećane količine prinosa u poljoprivredi za 20% u odnosu na 2017. godinu | 40000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 614414 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 | ES
S1,SC1.1. | 1.1.2.1. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Krnjeuša-Salati (2018) | Do kraja 2020. godine povećane otkupljene količine mlijeka za 5% u odnosu na 2016. godinu | 142878 | 142878 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100015 | 0 | 100015 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 821200 30% budžet i 70% IFAD | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2018 (C) | ES
S1,SC1.1. | 1.1.2.2. Sanacija asfaltnog puta Divna-Bjelaj (2018) | Do kraja 2020. godine povećane otkupljene količine mlijeka za 5% u odnosu na 2016. godinu | 77625 | 77625 | 0 | 23287 | 0 | 23287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54338 | 0 | 54338 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 821200 30% budžet i 70% IFAD | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2018 (C) | ES
S1,SC1.2. | 1.2.1.1. Izgradnja poslovne zone Gorinčani (2018-2020) | Do 2020. godine najmanje 3 investitora iznajmila i/ili kupila prostor u PZ za obavljanje poslovne aktivnosti | 400000 | 300000 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu, poljoprivrednici | 821200 50% FMRPO | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu i poljoprivrednici | 2018 (B) | ES
S1,SC1.2 | 1.2.1.2. Razvoj i promocija prerađivačke industrije (2017-2020) | Do kraja 2020. godine povećana ukupna proizvodnja u prerađivačkoj industriji (korisnika podrške) za 20% u odnosu na 2016. godinu | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu, poljoprivrednici | 614500 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 2017 | ES
S1,SC1.2 | 1.2.1.3. Stvaranje uslova za uvođenje novih struka u MSŠ (2018) | Do 2020. godine upisano 50 učenika prosječno po školskoj godini u nove smjerove u MSŠ | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | MSŠ | 70% EU izvori (ILO i sl.) i Ministarstvo obrazovanja, 10% MSŠ 20% Privatni izvori | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 2018 (B) | ES
S2, S2.1 | 2.1.1.1. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad - obezbjeđenje prostora, otvaranje dnevnog centra i nabavka terenskog vozila (2017-2018) | Do 2020. godine dnevni centar za korisnike JU Centra za socijalni rad prihvatio oko 1.500 osoba u prosjeku godišnje Do 2020. godine povećan broj godišnjih terenskih posjeta za 50% u odnosu na 2016. godinu | 200000 | 200000 | 35000 | 35000 | 0 | 70000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 130000 | JU Centar za socijalni rad | 35% budžet 65% FMRSP | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 (B) | DS
S2, S2.1 | 2.1.1.3. Rekonstrukcija stambenog fonda i infrastrukture za povratnike na području općine (raseljene i readmisione osobe) (2017-2020) | Smanjen broj stambeno nezbrinutih porodica iz socijalnih kategroija na području općine za 15% do 2020. godine u odnosu na 2016. godinu | 2000000 | 1806750 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312750 | 0 | 742750 | 500000 | 500000 | 1742750 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 821211 Donatori, EU IPA FMROI MIRL | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 (D) | DS
S2, S2.2 | 2.2.1.2. Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića te pokretanje likovne kolonije (2017.-2018.) | Do 2020. godine, rodna kuća J. Bijelića uvrštena u ponudu 1 lokalne turističke agencije Do 2020. godine održana min 1 likovna kolonija godišnje | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 29400 | 0 | 45000 | JU Centar za kulturu i obrazovanje | 615200 MCP BIH FMKS | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 (D) | DS
S1,SC2.2. | 2.2.1.4. Uređenje Medenog polja kao ciljane turističke destinacije (2017-2020) | Do kraja 2020. godine povećan broj manifestacija koje se održavaju na lokalitetu Medeno polje za 30% u odnosu na 2016. godinu | 50000 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 614400 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 | ES
S1,SC2.2. | 2.2.1.5. Petrovačke manifestacije (2017-2020) | Do kraja 2020. godine povećan broj posjetitelja Petrovače manifestacije za 30% u odnosu na 2016. godinu | 33000 | 24750 | 8250 | 8250 | 8250 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JU Centar za kulturu i obrazovanje | 614129 | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 | ES
S1,SC2.2. | 2.2.1.6. Arheološka istraživanja i restauracija monolitnih ploča (2017-2018) | Do 2020. godine, arheološko nalazište uvršteno u ponudu 1 lokalne turističke agencije Do 2020. godine, nalazište monolitnih pločauvršteno u kantonalnu turističku ponudu i promovisano preko Turističke zajednice USK | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | JU Centar za kulturu i obrazovanje | 615200 100% FMKS | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 (C) | ES
S2, S2.2 | 2.2.1.7. Sanacija infrastrukture i opremanje NK Mladost (2017-2018) | Do 2020. godine održano prosječno godišnje min 20 sportskihmanifestacija godišnje na terenu NK Mladost Do 2020. godine broj članova NK Mladost povećan za najmanje 20% u odnosu na 2016. godinu | 16000 | 16000 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 5000 | 0 | 10500 | NK Mladost | 615100 70% FMKiS i preduzeća-donatori | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 (B) | DS
S2,SC2.3 | 2.3.1.1. Projekat uređenja javnih površina (2017-2020) | Do 2020. godine, smanjen broj kazni za nepropisno parkiranje za 5% u odnosu na 2016. godinu Do kraja 2020. godine, očuvani i redovno održavani lokalni park i dječija igrališta za rekreativno okupljanje djece (2 x mjesečno čišćenje, 1 godišnje održavanje/popravke) | 378660 | 258995 | 39665 | 49665 | 69665 | 158995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | Služba za prostorno uređenje, katastar, imov.-oravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 613327 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 2017 | DS
S2,SC2.3 | 2.3.1.2. Uspostavljanje adresnog registra (2017-2018) | Registar ulica i brojeva dostavljen svim relevantnim službama: pošti, državnim službama i komunalnim službama | 50000 | 35000 | 5000 | 18750 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 11250 | Služba za prostorno uređenje, katastar, imov.-oravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 613991 25% Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 2017 (B) | DS
S2,SC2.3 | 2.3.1.3. Proširenje i uređenje groblja i mezarja (2017-2019) | U 2018. godini povećan broj slobodnih grobnih mjesta za 50% u odnosu na 2016. godinu | 40000 | 40000 | 10000 | 20000 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Služba za prostorno uređenje, katastar, imov.-oravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 614319 Vjerske zajednice | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 2017 | DS
S2,SC2.3 | 2.3.2.1. Izrada baze podataka katastra nekretnina (2017-2019) | Do 2020. godine skraćen broj dana za rješavanje zahtjeva građana koji se odnose na katastar i nekretnine na max 15 dana | 74000 | 54000 | 7000 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 10000 | 10000 | 27000 | Služba za prostorno uređenje, katastar, imov.-oravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 613991 50% Federalna geodetska uprava | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | 2017 (B) | DS
S2,SC2.3 | 2.3.2.2. Projekat Omladinska banka (2017-2020) | Do 2020. godine, pokrenuto min 4 samostalnih biznisa mladih | 90000 | 67500 | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | Upravni odbor Omladinske banke | 614324 66% Fondacija Mozaik i doprinosi građana | Služba za obrt, razvoj i poljoprivredu | 2017 (D) | DS
S2,SC2.3 | 2.3.2.3. Izrada Prostornog plana Općine Bosanski Petrovac (2017-2019) | Do 2020. godine, usvojene odluke i dokumenti o razvoju opštine su donošene u skladu sa Prostornim planom (one koje su izdate nakon usvajanja PP) | 53000 | 53000 | 5300 | 26500 | 21200 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 821521 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 | DS
S3,SC3.1 | 3.1.1.1. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže urbanog područja općine Bosanski Petrovac (2017) | Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija, za 152 domaćinstava na području naselja Revenik i Bahići | 250000 | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | JKP Komunalno, MZ | 821224 70% IFAD 30% BUDŽET | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.2. Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Smoljana – II faza (2017) | Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija, za 71 domaćinstava na području MZ Smoljana | 60000 | 60000 | 0 | 12000 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 36000 | JKP Komunalno, MZ | 821224 10% MZ 50% MROI | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017(D) | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.3. Izgradnja vodovoda Smoljana-Kapljuh - II faza (završetak) (2017) | Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija, za dodatnih 60 domaćinstavana području MZ Smoljana i Kapljuh | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKP Komunalno, MZ | 821224 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.4. Izgradnja priključka i dovodnog voda za crkvenoopštinsku salu SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu (2017) | Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija za SPCO Kolunić | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | JKP Komunalno | 821224 100% Crkva | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 (D) | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.5. Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže Bosanski Petrovac i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - I faza (2017-2020) | Do kraja 2020. godine vršen redovan tretman u okviru prečistača otpadnih voda uvezanog u sistem kanalizacione mreže | 3300000 | 3300000 | 400000 | 100000 | 100000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 2700000 | JKP Komunalno | 821224 30%SIDA 60% Evropska investiciona banka | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 (E) | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.6. Izrada projektne dokumentacije za sekundarni kanalizacioni sistem istočnog dijela grada (2017-2018) | Do 2018. godine započela izgradnja sekundarnog kanalizacionog sistema istočnog dijela grada | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKP Komunalno | 821224 | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 | SO
S3,SC3.1 | 3.1.1.7. Uklanjanje i sanacija divljih deponija na području svih MZ i obezbjeđivanje saniranih područja (2017-2020) | Do 2020. godine na saniranim divljim deponijama nisu zabilježena nova odlaganja otpada | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | JKP Komunalno, MZ | FMOT JP Komunalno | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 (C) | SO
S3, SC3.2. | 3.2.1.1. Opremanje i osposobljavanje Vatrogasne jedinice (2018-2020) | Brži odgovor vatrogasnih jedinica na vatrogasne intervencije za 15% do 2020. godine u odnosu 2016. godinu | 360000 | 240000 | 40000 | 80000 | 120000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vatrogasna jedinica | 821321, 613400 | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 2018 | SO
S3, SC3.2. | 3.2.1.2. Deminiranje-očišćena općina bez mina (2017-2020) | Do 2018. godine deminirana područja privedena namjeni: 80% šumskog i 20% poljoprivrednog zemljišta | 205000 | 105000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | RU BIH MAC Bihać, Civilna zaštita | 613991 97,5% BHMAC | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 2017 (C) | SO
S3, SC3.2. | 3.2.1.3. Čišćenje korita od šiblja i uređenje obala rijeke Japaga (2018) | Na područjima oko očišćenog korita rijeke nema zabilježenih poplava do 2020. godineod 2018. godine (nakon čišćenja) | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Civilna zaštita, MZ | 821224 | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 2018 | SO
S3,SC3.3 | 3.3.1.1. Energetska efikasnost-utopljavanje Osnovne škole Ahmet Hromadžić u Bosanskom Petrovcu (2017) | U 2019. godini potrošnja čvrstih energenata smanjena za 40% u odnosu na 2017. godinu | 180000 | 180000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60030 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | OŠ Ahmet hromadžić | 615100 33,3% MGPUZO USK 33,3% UNDP | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove | 2017 (D) | SO
S3,SC3.3 | 3.3.1.3. Elektrifikacija naselja na području Bosanski Petrovac (2017-2020) | U MZ Kolunić, naselje Jakšići 10 domaćinstava priključeno na el. mrežu | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | Elektrodistribucija | 70% Eletkrodistribucija 30% MLJPI BiH | Služba za prostorno uređenje,katastar, imov.-pravne poslove i stam.- komunalnu djelatnost | 2017 (B) | SO
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
U K U P N O: |  |  | 8837163 | 8053498 | 917215 | 558815 | 451115 | 1927145 | 0 | 662630 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 1575780 | 17000 | 2305350 | 2115503 | 1705500 | 6126353
KLASIFIKACIJA PROJEKATA |  | A-projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;
(koji su predviđeni za finansiranje dijelom ili u potpunosti iz eksternih izvora) |  | B-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema povratne informacije;
D-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobivena povratna informacija o finansiranju;
E-projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva.

## Ukupno po sektorima
REKAPITULACIJA PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Broj projekata
|  |  | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
|  |  | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
Ekonomski sektor | 1373503 | 1185253 | 83250 | 194400 | 100750 | 378400 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 102500 | 0 | 172500 | 476853 | 157500 | 806853 | 11
Društveni sektor | 2946660 | 2576245 | 178965 | 167415 | 118365 | 464745 | 0 | 517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338250 | 15000 | 870850 | 665650 | 575000 | 2111500 | 10
Sektor okoliša /zaštite životne sredine | 4517000 | 4292000 | 655000 | 197000 | 232000 | 1084000 | 0 | 85030 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 1135030 | 2000 | 1262000 | 973000 | 973000 | 3208000 | 12
U K U P N O | 8837163 | 8053498 | 917215 | 558815 | 451115 | 1927145 | 0 | 662630 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 1575780 | 17000 | 2305350 | 2115503 | 1705500 | 6126353 | 33
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO).

## Ukupno po godinama
Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupno I god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 255750 | 83250 | 172500
Društveni sektor | 1049815 | 178965 | 870850
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1917000 | 655000 | 1262000
Ukupno | 3222565 | 917215 | 2305350
Sektor | Ukupno II god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 671253 | 194400 | 476853
Društveni sektor | 833065 | 167415 | 665650
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1170000 | 197000 | 973000
Ukupno | 2674318 | 558815 | 2115503
Sektor | Ukupno III god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 258250 | 100750 | 157500
Društveni sektor | 693365 | 118365 | 575000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1205000 | 232000 | 973000
Ukupno | 2156615 | 451115 | 1705500
U K U P N O (I + II + III) | 8053498 | 1927145 | 6126353

## Ukupno po A-E klasama
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Vrsta | Projekti |  | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) |  | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Pregled ostalih izvora po godinama
| Broj projekata | % od svih | Vrijednost | % od ukupno | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati; | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano; | 7 | 21.88% | 705000 | 8.754% | 52500 | 113750 | 60000 | 226250 | 127500 | 241250 | 110000 | 478750
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve povratne informacije; | 7 | 21.88% | 803003 | 9.971% | 37500 | 93650 | 0 | 131150 | 177500 | 381853 | 112500 | 671853
D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena potvrdna povratna informacija o finansiranju; | 6 | 18.75% | 2161250 | 26.84% | 121500 | 19500 | 19500 | 160500 | 905350 | 562400 | 533000 | 2000750
E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva; | 0 | 0% | 3300000 | 40.98% | 400000 | 100000 | 100000 | 600000 | 900000 | 900000 | 900000 | 2700000
Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS. | 12 | 37.5% | 1084245 | 13.46% | 305715 | 231915 | 271615 | 809245 | 195000 | 30000 | 50000 | 275000
U K U P N O | 32 | 100% | 8053498 | 100% | 917215 | 558815 | 451115 | 1927145 | 2305350 | 2115503 | 1705500 | 6126353
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju iz budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora, po godinama i klasama (A-E).
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS, po godinama i klasama (A-E).