OBRAZAC BROJ 1.

TROGODIŠNJI PLAN RADA JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

ZA PERIOD 2024-2026. GODINU

Napomena: Dokument se izrađuje u Word formatu, Ariel 12 tekst, Ariel 8,5 tabela

Uvod

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

Trogodišnji plan rada Općine Bosanski Petrovac  je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere postavljene u Strategiji razvoja te predstavlja osnovu za izradu DOB-a, PJI-a te godišnjeg plana rada. Općina Bosanski Petrovac će do 2027. godine, uspostaviti mehanizame koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, okoliša i društva, kroz glavni program da je „Općina Bosanski Petrovac, otvorena, prosperitetna zajednica, koja zasniva razvoj na racionalnom korištenju prirodnih resursa, ugodna za život i rad svih građana.“

Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti Općine Bosanski Petrovac, utvrđene Statutom Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, 7/08), Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06, 51/09) te Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17), Općina će u periodu 2024.-2026. godine realizovati kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta, a zasnovanih na Strategiji razvoja te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose jedinice lokalne samouprave.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (najviše ½ stranice);

Općina Bosanski Petrovac je u toku prethodne kalendarske godine realizovala brojne aktivnosti planirane Planom implementacije za navedenu godinu.

U okviru strateškog cilja 1."Podignut stepen ekonomskog razvoja koji je zasnovan na znanju, inovacijama i održivom korištenju prirodnih resursa i provedbenim mjerama, Prioritet 1.1. Razvoj poljoprivrede, Mjera 1.1.1.unaprijediti održivost poljoprivrednih gazdinstava i povećati prihode u poljoprivredi. realizovane su subvencije u poljoprivredi i veterinarstvu. U okviru Mjere 1.1.2. Uspostavljanje održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prirodnih poljoprivrednih resursa izvršeno je sufinansiranje izvještajno prognoze službe Poljoprivrednog zavoda USK-a s ciljem saradnje, te realizovan je projekat Unapređenje uslova rada gradske tržnice.

U okviru istog cilja kroz Prioritet 1.2. Izgradnja podsticajnog poduzetničkog i investicijskog okruženja i Mjeru 1.2.2. Unapređenje poslovne infrastrukture i promocija općine za privlačenje novih investicija, počela je realizacija projekta Izgradnje fekalnog kolektora za potrebe poslovne zone „Gorinčani“ i završena je I Faza, i završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na kružnom toku-industrijska zona u skladu sa urađenom projektno-tehničkom dokumentacijom

Kontinuirano su realizovane planirane aktivnosti koje se odnose na obilježavanje petrovačkih manifestacija u sklopu Prioriteta 1.3.Efektuiranje turističkih potencijala na području općine i Mjere 1.3.1. Promocije turističke i kulturne ponude općine Bosanski Petrovac.

Za mjeru 1.3.2. Unapređenja turističke infrastrukture u općini Bosanski Petrovac u toku su pripremne aktivnosti na izradi glavnog projekta Istraživačko i konzervatorsko-restauratorski radovi i radovi na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj.

Te kroz projekat RAG- Vaša karta za svijet poduzetništva u suradnji sa općinama Petrovac-Drinić i Ribnik nastoje se animirati svi zainetresovani potencijalni korisnici projekta za registraciju i osnivanje obrta u području poljoprivrede, agroturizma i kućne radinosti što bi donekle doprinjelo ostvarivanju mjere 1.3.3. Uvezivanje smještajnih kapaciteta na teritoriji općine u funkciji razvoja cjelokupne turističke ponude.

U okviru SC.2 Poboljšan kvalitet života stanovnika, Prioritet 2.1. Proširenje obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja ogleda se kroz implementaciju mjere 2.1.1. Razvoj kulture i sporta, pri čemu su realizovane aktivnosti: Sanacija Spomen muzeja Jovan Bjelić, Transfer za sportski savez i NK Mladost . Također putem projekta: „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH“ pristupilo se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju stadiona NK Mladost.

Kroz mjeru 2.1.2. Podrška razvoju obrazovanja i aktivnostima djece i mladih, realizovane su aktivnosti: Novčane podrške studentima, Prevoz učenika, Projekat Omladinske Banke, te transfer obrazovnim ustanovama i vijeću mladih i nabavka školskih torbi i pribora za prvačiće i osnivanje nove vrtićke grupe.

Prioritet 2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga Kroz mjeru 2.2.1. izgradnje putne infrastrukture pri čemu su realizovani  projekti: asfaltiranja puteva po programu kredita Razvojne banke te asfaltiranju makadamskih puteva čije su sufinansiranje omogućili različiti donatori, kao i kontinuirani poslovi službe u zimskom i ljetnom održavanju putnih pravaca na području općine Bosanski Petrovac.

Kroz Mjeru 2.2.2. Elektrifikacije ruralnih područja, realizovane su aktivnosti na  izgradnji i održavanju javne rasvjete.

Kroz Mjeru 2.2.3. Unapređenja vodovodne infrastrukture i vodosnabdjevanja stanovništva na području općine, u toku je izrada elaborata vodozaštitne zone Sanica, te je u toku izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže za naselje Revenik-MZ Kolunić, kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog voda centralnog vodovodnog sistema na lokalni vodovod Bjelaj sa postojeće lokacije u Bjelajskom Vagancu-MZ Bjelaj.

Kroz mjeru 2.2.4. unapređenja rada u organima uprave realizovane su aktivnosti na stručnom usavršavanju, nabavci opreme, kao i tehnička pomoći općinskoj administraciji za unapređenje lokalne uprave u sklopu MEG projekta.

Prioritet 2.3. Podizanje nivoa socijalne inkluzije, Kroz Mjeru 2.3.1. Proširenje kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite na području općine, realizovane su aktivnosti Progam kućne njege, program socijalne – pomoći, te transfer za prevoz socijalno ugroženih kategorija stanovništva . Također putem projekta: „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH“ pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad u Bosanskom Petrovacu

Kroz Mjeru 2.3.2. Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kroz jačanje saradnje sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom, implementirani su tekući transferi za neprofitne organizacije i vjerske zajednice, urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade CK-a.

Prioritet 2.4. Sigurnost i zaštita stanovništa, Kroz Mjeru 2.4.1. Unapređenje rada Civilne zaštite na području općine Bosanski Petrovac realizovan je projekat Čišćenje i uređenje vodotokova u MZ Kolunić i jezera Pećina u MZ Rašinovac.

Kroz Mjeru 2.4.2. Rješavanje problema pasa lutalica subvencionirale su se aktivnosti veterinarske stanice i Komunalnog preduzeća za rješavanje problema pasa lutalica.

U okviru SC3. Osigurano održivo upravljanje okolišem i prirodnim resursima, Prioritet 3.1. Efikasnije upravljane otpadom i otpadnim vodama kroz mjeru 3.1.1. Zbrinjavanja komunalnog otpada projekat Let s doit u, te dovođenje vode na deponiju Vaganac.

Kroz Mjeru 3.1.2. Unapređenje odvodnje fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac realizuju se aktivnosti na  izgradnji PPOV-a , izgradnja sekundarnih vodova u istočnom dijelu F1 i F2., te izgradnja sekundarnih vodova prema stočnoj pijaci.

Prioritet 3.2. Smanjenje emisije CO2 i upotrebe fosilnih goriva, Mjera 3.2.1. Energetska efikasnost i promocija obnovljivih izvora energije, urađen je energetski audit za zgradu općine.

Pored navedenog kontinuirano su putem službi izvršavani poslovi osnovne i dopunske djelatnosti iz okvira nadležnosti općine. Potpisani su Ugovori za zimsko i ljetno održavanje puteva, održavane javne rasvjete, uređenje javnih površina, stipendiranje studenta, Odluke o sufinansiranju prevoza učenika, socijalna davanja u vidu jednokratnih novčani pomoći, pomoć porodiljama, te ostali redovni poslovi koji su u nadležnosti rada organa uprave po tekućim pitanjima.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija (najviše ½ stranice);

U narednom periodu Općina Bosanski Petrovac će svoje aktivnosti usmjeriti na implementaciji mjera iz Strategije razvoja Općine Bosanski Petrovac  za period 2021-2027. godina uključujući i implementaciju zakonskih nadležnosti Općine propisanih Statutom i raznim Zakonima, prateći tri definisama strateška cilja.

Općina Bosanski Petrovac je područje sa značajnim prirodnim resursima, prije svega šumom i velikim površinama pogodnim za ispašu stoke, povoljnim klimatskim karakteristikama (koncentracija ozona na Oštrelju i veliki broj sunčanih dana) te bogatim kulturno-historijskim naslijeđem.

Negativan prirodan priraštaj, kao i odlazak stanovništva sa područja općine, ukazuju na potrebu osmišljavanja strateških intervencija koje će za cilj imati unaprjeđenje uslova i kvaliteta života te stvaranje prilika za zapošljavanje kako bi se potakao ostanak stanovištva, doprinijelo osnivanju novih porodica i ublažio negativan prirodni priraštaj.

Kako bi se osiguralo privlačenje novih investitora u budućem periodu, kao i ostanak postojećih, neophodno je planiranje i implementacija strateških intervencija i mjera ka onim područjima gdje postoje izražene komparativne prednosti i interes za proizvodnju proizvoda više dodatne vrijednosti i zapošljavanje kao što su drvoprerada, turizam i poljoprivreda.

U narednom periodu najznačajniji dio ulaganja na području općine Bosanski Petrovac će se odnositi na izgradnju i uređenje komunalne infrastrukutre, asfaltiranju puteva,rješavanju problema pasa lutalica, izgradnja zgrade Centra za socijalni rad,sanaciji zgrade  Spomen muzej Jovan Bijelić kao i na drugim lokalitetima gdje postoje vrijedne kulturno-historijske znamenitosti, podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje, izgradnji stadiona NK Mladost

U pogledu zaštite okoliša I očuvanja raznolikosti flore I faune lokalnog područja nameće se potreba rješavanja problema upravljanja otpadom u narednom periodu.Općina Bosanski Petrovac ima jedinstvenu poziciju kada je u pitanju energetska efikasnost I korištenje obnovljivih izvora energije, naročito energije sunca I vjetra. U tom pravcu potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima I raspoložive potencijale pretočiti u odgovarajuće projekte koji će biti privlačni za investicije u domenu alternativnih energetskih izvora.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period (najviše ½ stranice);

Unutrašnja organizacija općinskog organa javne uprave uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac.

Općina Bosanski Petrovac svoje nadležnosti obavlja kroz 7 službi: Kabinet Općinskog načelnika;Služba za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove, Služba za finansije, budžet i računovodstvo, Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko-pravne poslove, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Služba za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša, te pravobranilaštvo.

Broj sistematizovanih radnih mjesta unutar općinskog organa uprave je 1 rukovodeći državni službenik, 35 ostalih državnih službenika, 35 namještenika dok je popunjenost na nivou 41 radna mjesta državnih službenika i namještenika.

Osim poslova propisanih Ustavom, Zakonom, Statutom i drugim propisima u cilju unapređenja funkcionisanja općinske uprave, neophodno je raditi na efikasnosti administrativnih usluga, ljubazan prijem naših građana na info-pultu i adekvatna pomoć i uputa, profesionalno ponašanje i izgled naših službenika počev na prijemnom info-pultu, kao i radom na terenu (inspektora, redara, članova raznih komisija, geometara i ostalih). Ovakav odnos će omogućiti i našim građanima da utječu na donošenje bitnih odluka i uopće na kvalitet svog života.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (najviše ½ stranice).

Ostvarivanje planiranih programa, mjera i aktivnosti koje smo odredili u Trogodišnjem planu rada Općine u najvećoj mjeri zavisi od vanjskih faktora, odnosno  od podrške Viših novoa vlasti ( Kantona i Federacije BiH)., te međunarodnih donatora.

Ekstremne vremenske prilike koje dovode do požara i klizišta.  Nedostatak novih investicija, i odlazak mladih u veće sredine. Nepovoljna ekonomsko-politička situacija u  BiH, te moguće nepredvide elementarne nepogode.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Općina Bosanski Petrovac,otvorena, prosperitetna zajednica, koja zasniva razvoj na racionalnom korištenju prirodnih resursa, ugodna za život i rad svih građana.“ | n/a | Budžetska sredstva | 4.749.838 | 4.313.247 | 4.319.147 |
|  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  | Ostale donacije | 548.994 | 386.700 | 466.700 |
|  |  | Ostala sredstva | 1.507213 | 836.000 | 776.000 |
|  |  | Ukupno | 6.806.045 | 5.535.947 | 5.561.847 |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica,te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.Unaprijediti održivost poljoprivrednih gazdinstava i povećati prihode u poljoprivredi | n/a | Ostvarena količina proizvodnje mlijeka | 980.012 l | 2.486.250 l | 2.389.725 l | 2.389.725 l |
|  |  | Zasijane površine u plastenicima | 2.000 m² | 8.300 m² | 9.000 m² | 9.000 m² |
| 2. Uspostavljanje održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prirodnih poljoprivrednih resursa | n/a | Broj organskih proizvođača | 2 | 0 | 3 | 4 |
|  |  | Broj registrovanih sakupljača samoniklog i začinskog bilja | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Broj registrovanih pčelara | 7 | 14 | 13 | 14 |
|  |  | Broj registrovanih proizvođača Petrovačke base i sira | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3.Unaprijediti održivost postojećih obrta i podsticanje za otvaranje novih kroz podršku u vidu novčanih podsticaja | n/a | Broj programa podrške za obrte | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Broj podržanih obrta | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4. Unapređenje poslovne infrastrukture i promocija općine za privlačenje novih investicija | n/a | Broj novih investicija u općini/poslovnoj zoni | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Broj uposlenih u preduzećima lociranim u poslovnoj zoni Pilana | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 5. Promocija turističke i kulturne ponude općine Bosanski Petrovac | n/a | Broj novih turističkih proizvoda | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | Broj implementiranih projekata iz oblasti turizma | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | Broj kulturnih znamenitosti općine Petrovac uvrštenih u turističku ponudu | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6.Unapređenje turističke infrastrukture općine Bosanski Petrovac | n/a | Broj izvršenih intervencija na unaprjeđenju turističke infrastrukture | 0 | 3 | 2 | 4 |
|  |  | Uspostavljene free WI-FI zone | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Broj realizovanih projekata ljetnih kampova | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7.Uvezivanje smještajnih kapaciteta na teritoriji općine u funkciji razvoja cjelokupne turističke ponude | n/a | Broj registrovanih objekata u seoskim domaćinstvima za pružanje usluge smještaja | 1 | 3 | 5 | 6 |
|  |  | Broj raspoloživih ležaja u seoskim domaćinstvima | 10 | 15 | 35 | 40 |
| 8. Razvoj kulture i sporta | n/a | Broj zaštićenih i obnovljenih objekata kulture | 0 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | Broj izgrađenih i modernizovanih objakata sportske infrastrukture | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Podrška razvoju obrazovanja i aktivnostima djece i mladih | n/a | Finansijska sredstva izdvojena za prevoz učenika godišnje | 31.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
|  |  | Finansijska sredstva za stipendiranje učenika godišnje | 7.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
|  |  | Broj realizovanih projekata Omladinske banke godišnje | 12 | 10 | 14 | 15 |
|  |  | Broj pokrenutih mikrobiznisa mladih | 0 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Broj rekonstruisanih igrališta (po standardima | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. Unapređenje institucionalne saradnje između privrednika, obrazovnih institucija i općine | n/a | Broj koordinacionih tijela za institucionalnu saradnju | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broja zaposlenih pripravnika | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Broj korisnika programa prekvalifikacije i dokvalifikacije | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 11. Izgradnja putne infrastrukture | n/a | Broj kilometara asvaltiranih i izgrađenih puteva | 222,6 km | 2.000 m | 1.000 m | 1.000 m |
| 12. Elektrifikacija ruralnih područja | n/a | Broj domaćinstava u predmetnim ruralnim područjima (Jakšići, Podosječenica, Veliki Risovac – Guskarica, Šobatovac i Prkosi) koji imaju pristup električnoj energiji | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 13.Unapređenje vodovodne infrastrukture i vodosnadbjevanja stanovništva na području općine Bosanski Petrovac | n/a | Br.km vodovodne mreže na području općine | 158 | 165 | 166 | 170 |
|  |  | Br.potrošača vode sa javnog vodovoda | 4.000 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
|  |  | % gubitka vode | 50 | 45 | 40 | 35 |
|  |  | Br. domaćinstava u općini koji nemaju pristup vodovodu | 350 | 300 | 280 | 250 |
|  |  | Br. domaćinstava u općini koji koriste vodu iz lokalnih sigurnih/kontroliranih vodovoda | 380 | 430 | 450 | 480 |
| 14. Unapređenje rada u organima uprave | n/a | Broj nabavljenih računara i software-a | 0 | 2 | 5 | 5 |
|  |  | Broj kancelarija u zgradi organa uprave u kojima je izvršena adaptacija (zamjena stolarije, podnih obloga i dr.) | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | Broj organizovanih edukacija iz oblasti informatike za uposlenike uprave | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15.Proširenje kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite na području općine Bosanski Petrovac | n/a | Broj korisnika prava na osnovnu (stalna) socijalnu pomoć | 7 | 8 | 11 | 13 |
|  |  | Broj korisnika za tuđu njegu i pomoć putem FBiH | 67 | 126 | 126 | 126 |
|  |  | Broj korisnika za tuđu njegu i pomoć putem USK-a | 36 | 34 | 34 | 34 |
|  |  | Broj žrtava nasilja u porodici | 8 | < 3 | < 3 | < 3 |
|  |  | Broj pruženih terapija u novouspostavljenom Dnevnom centru | 0 | 20 | 30 | 40 |
| 16.Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kroz jačanje saradnje sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom | n/a | Dodatno opremljeni objekti MZ na području općine tehničkom i kancelarijskom opremom | 0 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Broj educiranih predstavnika mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i Crvenog križa za podršku lokalnom stanovništvu | 0 | 13 | 5 | 10 |
|  |  | Broj NVO kojima je riješen kancelarijski prostor | 0 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | Crvenog križa i obilazak starih i iznemoglih lica iz ruralnih područja općine | - | 115 | 115 | 115 |
|  |  | Broj mjesnih zajednica u kojima postoji praksa redovnog obilaska starih i iznemoglih lica | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 17.Unapređenje rada Civilne zaštite na području općine Bosanski Petrovac | n/a | Nabavljeno vatrogasno vozilo | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broj godišnje očišćenih kanala za odvođenje oborinskih voda i sprečavanje poplava | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broj pripadnika Vatrogasne jedinice i Civilne zaštite koji su osposobljeni za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda | 3 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Spremnost Vatrogasne jedinice da djeluje u slučaju požara u ruralnim područjima tokom ljetnih mjeseci i sušnog perioda | nepotpuna | potpuna | potpuna | potpuna |
| 18. Rješavanje problema pasa lutalica | n/a | Broj provedenih kampanja o značaju sterilizacije pasa | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broj potpisanih ugovora sa centrima za smještaj napuštenih životinja | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broj napuštenih životinja koje su trajno zbrinute/udomljene | 0 | 30 | 50 | 100 |
| 19.Zbrinjavanje komunalnog otpada | n/a | Broj korisnika usluge odvoza smeća i otpada | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  |  | Broj evidentiranih divljih deponija | 8 | 6 | 3 | 0 |
|  |  | Količina otpada prikupljenog tokom godine – m3 | 4.000 | >5.000 | >5.000 | >5.000 |
| 20.Unapređenje odvodnje fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac | n/a | Br. kilometara kanalizacijske mreže na području općine – u km | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  |  | Domaćinstva – broj priključaka | 1.750 | 1.760 | 1.780 | 1.800 |
| 21. Energetska efikasnost i promocija obnovljivih izvora energije | n/a | Boj solarnih kolektora na zgradama u privatnim objektima | 1 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | Broj javnih zgrada koje su utopljene | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Broj postavljenih solarnih klupa i stabala | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22. Promocija "čistih" i ekoloških oblika prevoza | n/a | Dužina izgrađene „ekološke“ biciklističke staze– u km | 5 | 0 | 10 | 15 |
|  |  | Broj označenih biciklističkih staza i biciklističkih parkinga u gradskom dijelu općine | 1 | 0 | 3 | 4 |
|  |  | Broj postavljenih sistema punjenja za električna vozila na magistralnom putu M5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | Broj dodijeljenih subvencija za kupovinu bicikala | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 23. Osiguranje pokrivenosti općine ažutiranom prostorno planskom dokumentacijom | n/a | Broj novo usvojenih prostorno-planskih dokumenta | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 54 % (2021) |  |  |  |

Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere)

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1.Unaprijediti održivost poljoprivrednih gazdinstava i povećati prihode u poljoprivredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.1. Razvoj poljoprivrede, Mjera 1.1.1. Unaprijediti održivost poljoprivrednih gazdinstava i povećati prihode u poljoprivredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/ Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.1. Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji | kontinuirano | Implementiran program novčane podrške ruralnom razvoju | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | da | Budžetska sredstva | 140.000 | 120.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 140.000 | 140.000 | 160.000 |
| 1.2. Subvencije za JP Veterinarska stanica | kontinuirano | Podrška za osjemenjavanje muznih krava na području općine Bosanski Petrovac | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | Da | Budžetska sredstva | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.3.Podrška ugroženim porodicama u siromašnim ruralnim područjima u BiH | 2024 | Podrška socijalno ugroženom stanovništvu kroz ekonomsko osnaživanje u poljoprivrednoj proizvodnji | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | Da | Budžetska sredstva | 40.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 70.000 | 70.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 220.000 | 160.000 | 180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 90.000 | 90.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 250.000 | 250.000 | 270.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 2.Uspostavljanje održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prirodnih poljoprivrednih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.1. Razvoj poljoprivrede,Mjera 1.1.2. Uspostavljanje održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prirodnih poljoprivrednih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/ Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1. Učešće na sajmu | 2024-2026 | Podrška proizvodni i promociji poljoprivrdeno-prehrambenih proizvoda | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.2. Sufinansiranje izvještajno prognoze službe Poljoprivrednog zavoda USK-a | kontinuirano |  | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprijediti održivost postojećih obrta i podsticanje za otvaranje novih kroz podršku u vidu novčanih podsticaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.2. Izgradnja podsticajnog preduzetničkog i investicionog okruženja, Mjera 1.2.1. Unaprijediti održivost postojećih obrta i podsticanje za otvaranje novih kroz podršku u vidu novčanih podsticaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/ Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1. Podrška obrtnicima u pripremi za korištenje dostupnih finansijskih izvora finansiranja | 2024-2026 | Implementiran Program novčanih podrški za obrtnike | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Unapređenje poslovne infrastrukture i promocija općine za privlačenje novih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.2. Izgradnja podsticajnog preduzetničkog i investicionog okruženja, Mjera 1.2.2. Unapređenje poslovne infrastrukture i promocija općine za privlačenje novih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/ Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 4.1. Izgradnja sekundarnih vodova na istočnom dijelu kanalizacione mreže-Fekalni kolektor za poslovnu zonu Gorinčani | 2024-2026 | Pripremljena tenderska dokumentacija u skladu sa glavnim projektom, ishodovane potrebne dozvole, odabran izvođač i nadzor nad radovima izgrađen fekalni kolektor i povezan sa PPOV-om | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša |  |  | Budžetska sredstva | 64.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 164.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 64.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 164.000 | 0 | 0 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Promocija turističke i kulturne ponude općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.3. Efektuiranje turističkih potencijala na području općine, Mjera 1.3.1. Promocija turističke i kulturne ponude općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/ Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 5.1. Manifestacije Bosanskog Petrovaca | kontinuirano | Organizovane godišnje manifestacije po planu i programu obilježavanja značajnih datuma za općinu. Uspješno prezentirani tradicionalni zanati, kućne radinosti, poljoprivredno-prehrabeni proizvodi te različite turističke i kulturne atrakcije na području općine | JU Centar za kulturu i obrazovanje i kabinet načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 6.Unapređenje turističke infrastrukture općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.3. Efektuiranje turističkih potencijala na području općine, Mjera 1.3.2. Unapređenje turističke infrastrukture općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 6.1.Istraživački i restauratorski radovi i radovi na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj | 2024-2026 | Urađen Elaborat na osnovu arheološkog istraživanja urađen glavni projekta i kontervacija dijela bedemskog zida | Služba za obrt, poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 7.Uvezivanje smještajnih kapaciteta na teritoriji općine u funkciji razvoja cjelokupne turističke ponude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 1.Prioritet 1.3. Efektuiranje turističkih potencijala na području općine. Mjera 1.3.3. Uvezivanje smještajnih kapaciteta na teritoriji općine u funkciji razvoja cjelokupne turističke ponude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 7.1. Subvencije za poticaj i razvoj poduzetništva seoskog turizma | 2024-2026 | Realizovan program poticaja izgradnje smještajnih kapaciteta | Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu | ne | da | Budžetska sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 8. Razvoj kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.1. Proširenje obrazovnih,kulturnih i sportskih sadržaja na području općine, Mjera 2.1.1..Razvoj kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 8.1. Rekonstrukcija zgrade Jovan Bijelić | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija, odabran izvođač nad radovima i izvršena rekonstrukcija objekta | JU Centar za kulturu i obrazovanje. | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8.2.Transfer za Sportski savez | 2024-2026 | Usvojen Program rada Sportskog saveza i izvještaj o radu za predhodnu godinu | Kabinet općinskog načelnika | ne | ne | Budžetska sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8.3. Transfer za sport-NK Mladost | 2024-2026 | Usvojen Program rada Sportskog saveza i izvještaj o radu za predhodnu godinu | Kabinet općinskog načelnika | ne | ne | Budžetska sredstva | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8.4. Izgradnja stadiona NK Mladost | 2024 | Procedura JN urađena u roku, izabran izvođač i nadzor nad radovima, radovi okončani u roku | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 8. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 185.000 | 170.000 | 120.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 9. Podrška razvoju obrazovanja i aktivnostima djece i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.1. Proširenje obrazovnih,kulturnih i sportskih sadržaja na području općine, Mjera 2.1.2.. Podrška razvoju obrazovanja i aktivnostima djece i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 9.1. Stipendije novčane podrške studentima | 2023-2025 | Donesen pravilnik za stipendiranje studentana, objavljen javni poziv, zaključeni pojedinačni Ugovori sa studentima | Kabinet općinskog načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 9.2. Transfer za obrazovanje-OŠ Ahmet Hromadžić | 2023-2025 | Pružena podrška osnovnom obrazovanju | Kabinet općinskog načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9.3. Transfer za obrazovanje-MSŠ Bosanski Petrovac | 2023-2025 | Pružena podrška osnovnom obrazovanju | Kabinet općinskog načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9.4. Transfer za obrazovanje-JU Dječiji vrtić | 2023-2025 | Pružena podrška osnovnom obrazovanju | Kabinet općinskog načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9.5. Transfer za obrazovanje-Muzička škola | 2023-2025 | Pružena podrška osnovnom obrazovanju | Kabinet općinskog načelnika | ne | ne | Budžetska sredstva | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9.6. Transfer za vijeće mladih Bosanski Petrovac | 2023-2025 | Pružena odrška organizacionom djelovanju mladih | Kabinet općinskog načelnika | ne | ne | Budžetska sredstva | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9.7. Tekući transfer za mlade-Omladinska banka | 2023-2025 | Putem realizacije podržano 8 projekata | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | Ne | ne | Budžetska sredstva | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9.8.Transfer za prevoz učenika ( 100% cijene karte) | 2023-2025 | Donesena Odluka OV-a o sufinansiranju troškova prevoza učenika | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslov | ne | Da | Budžetska sredstva | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 9. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 186.300 | 186.300 | 186.300 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 193.500 | 193.500 | 193.500 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 10. Unapređenje institucionalne saradnje između privrednika, obrazovnih institucija i općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.1. Proširenje obrazovnih,kulturnih i sportskih sadržaja na području općine, Mjera 2.1.3.. Unapređenje institucionalne saradnje između privrednika, obrazovnih institucija i općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 10.1. Socijalni dani-angažovanje srednjoškolaca | 2023-2025 | Angažovani srednjoškolsci u sklopu socijalnih dana | Služba za opću upravu | ne | ne | Budžetska sredstva | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 400 | 400 | 400 |
| 10.2.Sufinansiranje zapošljavanja pripravnika i volontera u privrednim subjektima, JU i preduzećima | 2023-2025 | Najmanje 6 volontera u periodu od 3 godine obavilo pripravnički staž | Služba za opću upravu | ne | ne | Budžetska sredstva | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 | 35.000 | 25.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 10. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 10.400 | 5.400 | 5.400 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.400 | 35.400 | 25.400 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 11. Izgradnja putne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga, Mjera 2.2.1 .. Izgradnja putne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 11.1. Održavanje puteva-ljetno održavanje | kontinuirano | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.2. Održavane puteva-zimsko održavanje | Kontinuirano | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11.3Rehabilitacija puta Partizansko-Ibrahimpašića | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 14.779 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 83.746 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 98.525 | 0 | 0 |
| 11.4. Rekonstrukcija makadamske saobraćajnice-nastavak puta Crkva-Vrtoče MZ Bjelaj | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 3.049 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 17.276 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.325 | 0 | 0 |
| 11.5.Asfaltiranje saobraćajnice Mezarje-Pogledi u MZ Bjelaj | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 12.222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 69.256 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 81.478 | 0 | 0 |
| 11.6. Asfaltiranje saobraćajnice škola-rezervoar u MZ Bjelaj | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 3.806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 21.565 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 25.371 | 0 | 0 |
| 11.7. Izgradnja trotoara sa obe strane ulice Ibrahimpašića | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 51.890 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 121.077 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 172.967 | 0 | 0 |
| 11.8. Rekonstrukcija trotoara u užem gradskom području | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva | 15.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 66.531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 81.531 | 0 | 0 |
| 11.9.Asfaltiranje puteva po programu od kredita Razvojne banke FBiH | 2024 | Obavljena procedura JN izabran izvođač radova, potpisan Ugovor sa izvođačem i Nadzorom za radove | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 11. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 210.746 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 191.843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 187.608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 590.197 | 0 | 0 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 12. Elektrifikacija ruralnih područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga Mjera 2.2.2. Elektrifikacija ruralnih područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 12.1. Izgradnja javne rasvjete | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija, izgrađena javna rasvjeta | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.2.Održavanje javne rasvjete | kontinuirano | Obezbjeđena pokrivenost javnom rasvjetom i izvršena zamjena osštećenih rasvjetnih tijela i infrastrukture | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.3. Troškovi javne rasvjete | kontinuirano | Izvršeno plaćanje troškova i osigurana kontinuirana pokrivesnost rasvjetom mreže | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12.4. Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskom parku | 2024 | Urađena projektna dokumentacija, izgrađena javna rasvjeta | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 10.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 25.451 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 35.451 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 12. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 10.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 25.451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 170.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 205.451 | 0 | 0 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 13. Unaprjeđenje vodovodne infrastrukture i vodosnadbjevanja stanovništva na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga, Mjera 2.2.3. Unaprjeđenje vodovodne infrastrukture i vodosnadbjevanja stanovništva na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 13.1.Izgradnja vodovoda Podzid | 2025-2026 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole, tenderska procedura uspješno provedena izgrađen vodovod i predan na upravljanje Komunalnompreduzeću | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 0 | 30.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0,00 | 70.000 | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,00 | 100.000 | 300.000 |
| 13.2.Rekonstrukcija vodovodne mreže za naselje Revenik-MZ Kolunić faza III | 2024 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole, tenderska procedura uspješno provedena izgrađen vodovod i predan na upravljanje Komunalnom preduzeću | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 34.845 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 197.455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 232.300 | 0 | 0 |
| 13.3. Izgradnja spoljnog voda centralnog vodovodnog sistema Bosanskog Petrovac na lokalni vodovod Bjelaj sa postojeće lokacije lu Bjelajskom Vagancu | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole, tenderska procedura uspješno provedena izgrađen vodovod i predan na upravljanje Komunalnom preduzeću | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 13. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 84.845 | 30.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 170.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 197.455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 332.300 | 200.000 | 400.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 14. Unapređenje rada u organima uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga, Mjera 2.2.4. Unapređenje rada u organima uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 14.1.Izdaci za obrazovanje kadrova | 2024-2026 | Službenici učestvovali na organizovanim edukacijama | Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14.2.Usluge stručnog obrazovanja | 2024-2026 | Službenici učestvovali na organizovanim edukacijama | Služba za općuupravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14.3. Nabavka računara, nabavka i ugradnja video nadzora | 2024-2026 | Nabavljena materijalno-tehnička oprema i povećana opremljenost | Služba za finansije, budžet i računovodstvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14.4. Nabavka opreme | kontinuirano | Nabavljena materijalno-tehnička oprema i povećana opremljenost | Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | ne | ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14.5. Učešće u projektima | 2024-2026 | Osigurana sredstav za sufinansirane strateških projekata iz budžeta općine | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 14. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 235.000 | 215.000 | 215.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 235.000 | 215.000 | 215.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 15. Proširenje kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.3. Podizanje nivoa socijalne inkluzijeMjera 2.3.1. Proširenje kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 15.1.Grantovi pojedincima-nužni i alternativni smještaj | 2024-2026 | Osiguran alternativni smještaj za registrovane korisnike | Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | - | Da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15.2.Transfer za prevoz dijece socijalna inkluzija, sufinansiranje prevoza socijalno ugroženih kategorija stanovništva | 2024-2026 | Osigurana socijalna inkluzija i realizovano sufinasiranje prevoza za korisnike | Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | ne | da | Budžetska sredstva | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 15.3. Naknade i transferi za socijalnu zaštitu | kontinuirano | Novčana pomoć za invalidna lica-smještaj u ustanove, porodilje, jednokratne novčane pomoći, beneficije za socijalnu zaštitu i medicinsko vještačenje, dječija nedjelja, dječiji doplatak, naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete, te ostale isplate pojedinicimaiz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica | JU Centar za socijalni rad | ne | da | Budžetska sredstva | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 15.4.Izgradnja zgrade JU Centar za socijalni rad | 2024-2026 | Odluka OV-a o dodjeli zemljiša, urađena projektna dokumentacija ishodovane potrebne dozvole, izgrađena zgrada JU Centra za socijalni rad | JU Centar za socijalni rad općine Bosanski Petrovac | ne | da | Budžetska sredstva | 34.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 34.000 | 0 | 0 |
| 15.5. Readmisija-učešće općine | 2024-2026 | Sporazum o readmisiji | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15.6. Oprema za obrazovanje-psihotestovi i stručno edukativni materijal | 2024-2026 | Nabavljeni testovi za psihološku podršku djece i mladih u razvoju | JU Centar za socijalni rad općine Bosanski Petrovac | ne | ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 4.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000 | 4.000 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 15. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 110.000 | 78.000 | 74.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 298.200 | 266.200 | 262.200 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 16. Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kroz jačanje saradnje sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.3. Podizanje nivoa socijalne inkluzije, Mjera 2.3.2. Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kroz jačanje saradnje sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 16.1.Transfer za Crveni križ | kontinuirano | Implentiran program kućne njege, pomoć starijim i iznemoglim licima | Crveni križ općine Bosanski Petrovac | ne | da | Budžetska sredstva | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16.2. Tekući transferi za udruženja | kontinuirano | Transfer ta udruženje boraca, penzionera, udruženje djece i omladine oboljelih od dijabetesa USK-a, udruženje povratnika i udruženje gluvih i nagluvih osoba | Kabinet Načelnika i Služba za opću upravu | ne | da | Budžetska sredstva | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 16.3. Tekući transfer vjerskim zajednicama | kontinuirano | Transfer za realizaciju projekata MIZ I SPC | Kabinet Načelnika | ne | da | Budžetska sredstva | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16.4. Rekonstrukcija zgrade Crvenog križa | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole, izabran izvođač radova u skladu sa zakonom o JN izvršena rekonstrukcija, izvršen tehnički prijem | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.5. Projekti po programu savjeta MZ-a | 2024-2026 | Opremljene kancelarije za rad povjerenika i savjeta MZ-a | Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove vijeća i zajedničke poslove | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16.6.Program pomoći osoba u stanju socijalne potrebe-transfer Crvenom križu | 2024 | Osigurana pomoć osobama u stanju socijalne momoći | Crveni križ općine Bosanski Petrovac | ne | da | Budžetska sredstva | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 16. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 346.000 | 346.000 | 346.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 17. Unapređenje rada Civilne zaštite na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.4.Sigurnost i zaštita stanovništva, Mjera 2.4.1. Unapređenje rada Civilne zaštite na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 17.1. Subvencija Doma zdravlja Bosanski Petrovac | kontinuirano | Subvencioniranje DZ za borbu protiv COVID-a | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17.2.Mjere zaštite i spašavanja | kontinuirano | Poduzete mjere iz okvira nadležnosti | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17.3. Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode-saniranje štete | kontinuirano | Realizovani transferi i sanirane nastale štete | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 17.4. Nabavka vatrogasnih aparata | 2024-2026 | Izvršena procedura JN potpisan ugovor sa dobavljačem opreme | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 17.5. Nabavka terenskog vozila-leasing | 2024-2026 | Realizovane obaveze po osnovu Ugovora o leasingu | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 10.100 | 10.100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.100 | 10.100 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 17. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 14.350 | 14.350 | 4.250 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 27.150 | 27.150 | 17.050 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 18. Rješavanje problema pasa lutalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 2.Prioritet 2.4.Sigurnost i zaštita stanovništva, Mjera 2.4.2. Rješavanje problema pasa lutalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 18.1. Učešće u projektu otvaranje azila za pse | 2024-2026 | Rješeno pitanje pasa lutalica | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 20.000 | 50.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 50.000 | 5.000 |
| 18.2. Subvencije JP Veterinarska stanica za rješavanje problema pasa lutalica | kontinuirano | Rješeno pitanje pasa lutalica | Služba za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivrdeu | ne | ne | Budžetska sredstva | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 18. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 27.000 | 57.000 | 12.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 27.000 | 57.000 | 12.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 19. Zbrinjavanje komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 3.Prioritet 3.1. Efikasnije upravljanje otpadom i otpadnim vodama na području opštine, Mjera 3.1.1. Zbrinjavanje komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 19.1. Subvencije komunalnom preduzeću | kontinuirano | Realizovane subvencije i Efikasnije upravljanje otpadom | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | ne | ne | Budžetska sredstva | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19.2. Usluge uređenja javnih površina | kontinuirano | Javne površine uredne i održavane | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19.3. Projekat Let´s doit | kontinuirano | Organizovana volonterska akcija čišćenja i uređenja javnih površina | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500 | 500 | 500 |
| 19.4. Sanacija deponije Vaganac-dovođenje struje | 2024 | Sanirane divlje deponije na području općine, stvoreni uslovi za izgradnju reciklažnog dvorišta na području deponije | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 10.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 19. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 130.500 | 70.500 | 70.500 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 20. Odvodnja fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 3.Prioritet 3.1. Efikasnije upravljanje otpadom i otpadnim vodama na području opštine, Mjera 3.1.2. Odvodnja fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 20.1. Izgradnja sekundarnih vodova kanalizacione mreže | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole i saglasnosti, obavljena procedura JN izabran izvođač radova, završen projekat u skladu sa utvrđenim rokovima iz Ugovora | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | da | da | Budžetska sredstva | 25.000 | 25.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 50.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 20.2. Projektovanje, nadzor i revizija nad projektima | 2024-2026 | Urađena projektna dokumentacija za kapitalne projekte i revizija nad projektnom dokumentacijom | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20.3.Projekat Izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda | 2024 | Unapređen sistem odvodnje oborinskih voda | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša-PIT tim | ne | da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 20. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 25.000 | 25.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 80.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 155.000 | 105.000 | 30.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 21. Energetska efikasnost i promocija obnovljivih izvora energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 3.Prioritet 3.2. Smanjenje emisije C0₂ i upotrebe fosilnih goriva,Mjera 3.2.1. Energetska efikasnost i promocija obnovljivih izvora energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 21.1. Energetska efikasnost zgrada | 2024-2026 | Urađen energetski audit, izvršena procedura JN izabran izvođač radova, zamjenje sistem za grijanje sa peći, fasada na zgradi, te ostatak stolarije, postavljena termoizolacija na krovu zgrade | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21.2. Sanacija i rekonstrukcija zgrade općine-energetska efikasnost | 2024 | Izvršena procedura JN, izabran izvođač i Nadzor nad radovima, radovi izvršeni u roku | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 28.557 | 28.557 | 28.557 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 128.557 | 128.557 | 128.557 |
| Ukupno za program (mjeru) 21. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 28.557 | 28.557 | 28.557 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 178.557 | 178.557 | 178.557 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 22. Promocija „čistih“ i ekoloških oblika prevoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja JLS Bosanski Petrovac za 2021 do 2027 godine,SC: 3.Prioritet 3.2. Smanjenje emisije C0₂ i upotrebe fosilnih goriva,Mjera 3.2.2. Promocija „čistih“ i ekoloških oblika prevoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 22.1. Izgradnja biciklističkih staza | 2023-2025 | Urađena projektna dokumentacija, ishodovane potrebne dozvole izgrađene biciklističke staze | Služba za stambeno-komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | ne | ne | Budžetska sredstva | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 22. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 23. Osiguranje pokrivenosti općine ažutiranom prostorno planskom dokumentacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 23.1. Izrada Prostornog plana općine | 2023 | Izrađen prostorni plan | Služba za prostornouređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | ne | Da | Budžetska sredstva |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 26.150 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 26.150 | 0 | 0 |
| 23.2. Izmjena postojeće planske dokumentacije | 2023-2025 | Izmjenjena i ažurirana planska dokumentacija | Služba za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivrdeu | ne | Da | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 23. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 56.150 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 56.150 | 30.000 | 30.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 24. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 24.1. Poslovi osnovne i dopunske djelatnostiKabinetaOpćinskognačelnika | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -Pripremljeni odgovori na zahtjeve, molbe i upite -obavljene radnje koordinacije -Izrađena nova uputstava i drugi akti (nacrti,prijedlozi) - Promovisan rad, projekati i aktivnosti Općine u javnosti -Organizovani protokolarni poslovi | KabinetaOpćinskognačelnika | - | Da | Budžetska sredstva | 283.770 | 283.770 | 283.770 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 283.770 | 283.770 | 283.770 |
| 24.2. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga -Poduzimane aktivnosti na normativnom i pravnom okviru radno-pravnih statusa uposlenika i organizacije poslova -Poduzete aktivnosti upravljanja kvalitetom -Poduzete aktivnosti pisarnice i arhivskog poslovanja - Vođena evidencija i poslovi matičnog ureda--Poslovi vijeća -Osigurane naknade vijećnika i članova MZ -poslovi OIK-a | Služba za općuupravuidruštvenedjelatnosti | - | Da | Budžetska sredstva | 487.850 | 487.850 | 487.850 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 487.850 | 487.850 | 487.850 |
| 24.3. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za finansije, budžet i računovodstvo | kontinuirano | -95% riješenih u predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugi akat iz djelokruga (Budžet, DOB, Izvještaji) - poduzeti poslovi budžeta .-poduzeto trezorsko poslovanje i računovodstveni poslovi -izrađen plan javnih nabavki i provedene nabavke | Službaza finansije, budžet i računovodstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 172.260 | 172.260 | 172.260 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 172.260 | 172.260 | 172.260 |
| 24.4. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za prostorno uređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -izrađena planirana dokumentacija -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - utvrđena naknada za korišćenje javnih površina rješavani imovinsko-pravnih odnosa .drugi poslovi | Služba za prostornouređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost | - | Da | Budžetska sredstva | 172.070 | 172.070 | 172.070 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 172.070 | 172.070 | 172.070 |
| 24.5.Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za civilnu zaštitu I vatrogastvo | kontinuirano | 95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti aktivnosti iz projekata iz oblasti zaštite i spašavanja -Provedene preventivne mjera zaštite i spašavanja - poduzeti drugi poslovi iz okvira nadležnosti | Služba za civilnuzaštituivatrogastvo | - | Da | Budžetska sredstva | 199.620 | 199.620 | 199.620 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 199.620 | 199.620 | 199.620 |
| 24.6. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti poslovi razvojnog planiranja, implemetacije i namicanja sredstava .-podrška poslovanju .drugi poslovi | Službazaobrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu | - | Da | Budžetska sredstva | 174.450 | 174.450 | 174.450 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 174.450 | 174.450 | 174.450 |
| 24.7. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša. | kontinuirano | 95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga -statističke obrade podataka .drugi poslovi | Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša |  |  | Budžetska sredstva | 266.580 | 266.580 | 266.580 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 266.580 | 266.580 | 266.580 |
| 24.8. Poslovi pravobranilaštva i zaštite imovine i interesa općine | kontinuirano | 95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga -sudska u upravna zastušanja | Općinsko pravobranilaštvo |  |  | Budžetska sredstva | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 24.9. Pružiti stručnu i materijalnu podršku institucijama iz okvira nadležnosti općine | kontinuirano | Pružena stručna i materijalna podrška radu Centra za socijalni rad i Centru za kulturu (plaće) | Službaza finansije, budžet i računovodstvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 473.650 | 473.650 | 473.650 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 473.650 | 473.650 | 473.650 |
| 24.10. Materijalno tehnička opremljenost i druge obaveze | kontinuirano | Izvršene nabavke materijalno-tehničkih sredstava, održavanje opreme i troškovi pružanja javnih usluga -otplaćene prispjele obaveze po kreditima -Podrška iz rezervi | Sve službe,Služba za finansije, budžet i računovodstvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 845.290 | 845.290 | 845.290 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 929.290 | 929.290 | 929.290 |
| 24.11. Informisanje javnosti | kontinuirano | Putem medija, pres konferencija ili na drugi predviđeni način javnost je informisana | Sve službe | - | Ne | Budžetska sredstva | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 24.12. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu općine | Kontinuirano | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaja o radu urađena u periodu od 3 godine | Sve službe | - | Da | Budžetska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno za program (mjeru) 24. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 3.159.640 | 3.159.640 | 3.159.640 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.243.640 | 3.243.640 | 3.243.640 |

Napomena:

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.